## XacDinhDuAn
Thông tin |  |  |  | Bảng phân công
Tên Project: Quản lý thi trắc nghiệm |  |  |  | Danh sách các chức năng:
Nhóm: 18 |  |  |  | - Trần Thanh Quy: 3, 4
Thành viên nhóm: |  |  |  | - Nguyễn Ngọc Thiên Ân: 5, 6
3123560072 - Trần Thanh Quy |  |  |  | - Danh Thị Ngọc Châu: 1, 2
3123560002 - Nguyễn Ngọc Thiên Ân |  |  |  | - Lê Hữu Huy : 7, 8
3123560005 - Danh Thị Ngọc Châu |  |  |  | - Khưu Minh Đức: 9, 10, 11, 12
3123560033 - Lê Hữu Huy |  |  |  | Mục tiêu: Quy và Châu
3123410083 - Khưu Minh Đức |  |  |  | Phạm vi: Quy, Ân và Huy
Dự đoán kinh phí: Quy và Đức
Danh sách các chức năng
STT | Chức năng
1 | Quản lý đăng nhập
2026-01-01 |  |  | Đăng nhập, làm mới access token
2026-02-01 |  |  | Đăng xuất, thu hồi phiên
2026-03-01 |  |  | Quên mật khẩu qua OTP email
2026-04-01 |  |  | Xác minh đăng ký OTP; đổi mật khẩu cá nhân
2 | Quản lý người dùng
2026-01-02 |  |  | Xem người dùng
2026-02-02 |  |  | Tìm kiếm người dùng
2026-03-02 |  |  | Thêm người dùng
2026-04-02 |  |  | Cập nhật người dùng
2026-05-02 |  |  | Xóa người dùng
3 | Quản lý độ khó
2026-01-03 |  |  | Xem độ khó
2026-02-03 |  |  | Tìm kiếm độ khó
2026-03-03 |  |  | Thêm thông tin độ khó
2026-04-03 |  |  | Cập nhật độ khó
2026-05-03 |  |  | Xóa độ khó
4 | Quản lý nhóm học phần
2026-01-04 |  |  | Xem nhóm học phần
2026-02-04 |  |  | Tìm kiếm nhóm học phần
2026-03-04 |  |  | Thêm nhóm học phần
2026-04-04 |  |  | Cập nhật nhóm học phần
2026-05-04 |  |  | Ẩn nhóm học phần
2026-06-04 |  |  | Xóa nhóm học phần
5 | Quản lý câu hỏi
2026-01-05 |  |  | Xem câu hỏi
2026-02-05 |  |  | Tìm kiếm câu hỏi
2026-03-05 |  |  | Thêm câu hỏi
2026-04-05 |  |  | Cập nhật câu hỏi
2026-05-05 |  |  | Xóa câu hỏi
2026-06-05 |  |  | Thêm câu hỏi vào ngân hàng cá nhân
2026-07-05 |  |  | Công khai câu hỏi
2026-08-06 |  |  | Lưu trữ câu hỏi
6 | Quản lý môn học
2026-01-06 |  |  | Xem môn học
2026-02-06 |  |  | Tìm kiếm môn học
2026-03-06 |  |  | Thêm môn học
2026-04-06 |  |  | Cập nhật môn học
2026-05-06 |  |  | Xóa môn học
7 | Quản lý phân công
2026-02-07 |  |  | Xem phân công
2026-03-07 |  |  | Tìm kiếm phân công
2026-04-07 |  |  | Thêm phân công
2026-05-07 |  |  | Xoá phân công
8 | Quản lý đề thi
2026-01-08 |  |  | Xem đề thi
2026-02-08 |  |  | Tìm kiếm đề thi
2026-03-08 |  |  | Thêm đề thi
2026-04-08 |  |  | Cập nhật đề thi
2026-05-08 |  |  | Xoá đề thi
9 | Quản lý thông báo
2026-01-09 |  |  | Xem thông báo
2026-02-09 |  |  | Tìm kiếm thông báo
2026-03-09 |  |  | Thêm thông báo
2026-04-09 |  |  | Cập nhật thông báo
2026-05-09 |  |  | Xoá thông báo
10 | Quản lý nhóm quyền
2026-01-10 |  |  | Xem nhóm quyền
2026-02-10 |  |  | Tìm kiếm nhóm quyền
2026-03-10 |  |  | Thêm nhóm quyền
2026-04-10 |  |  | Cập nhật nhóm quyền
2026-05-10 |  |  | Xoá nhóm quyền
11 | Học sinh / Sinh viên
2026-01-11 |  |  | Tham gia lớp học
2026-02-11 |  |  | Xem thông tin lớp học
2026-03-11 |  |  | Làm bài kiểm tra
12 | Thống kê
2026-01-12 |  |  | Tổng quan hệ thống
Mục tiêu
Mục tiêu chung: Phát triển một hệ thống quản lý thi trắc nghiệm trực tuyến giúp sinh viên, giảng viên và quản trị viên thực hiện các hoạt động kiểm tra,
đánh giá và quản lý kết quả học tập một cách thuận tiện, chính xác và hiệu quả trong môi trường học tập số.
Các mục tiêu cụ thể (SMART):
- S: Xây dựng hệ thống hỗ trợ đầy đủ quy trình thi trắc nghiệm từ tạo ngân hàng câu hỏi, tạo và cấu hình đề thi, phân phối bài thi, làm bài, nộp bài, chấm
điểm đến theo dõi kết quả, với 3 nhóm vai trò chính: Sinh viên, Giảng viên và Quản trị viên.
- M: Triển khai tối thiểu 8 nhóm chức năng chính gồm: quản lý người dùng, quản lý môn học/lớp học, quản lý ngân hàng câu hỏi, quản lý đề thi, tổ chức
làm bài, tự động chấm điểm, quản lý lịch sử kết quả và thống kê kết quả theo sinh viên/câu hỏi/danh mục kiến thức; đồng thời hỗ trợ các cấu hình
như thời lượng thi, số lần làm bài và xáo trộn câu hỏi/đáp án.
- A: Phát triển hệ thống theo từng giai đoạn gồm phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển, kiểm thử và triển khai thử nghiệm, với phạm vi tập trung
vào nghiệp vụ thi trắc nghiệm trực tuyến nhằm đảm bảo khả năng hoàn thành trong thời gian thực hiện đề tài.
- R: Đáp ứng nhu cầu số hóa hoạt động kiểm tra và đánh giá trong giáo dục, giúp giảng viên giảm thao tác quản lý thủ công, sinh viên dễ dàng tham gia
và theo dõi kết quả thi, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ đánh giá kết quả học tập.
- T: Hoàn thành việc phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai thử nghiệm phiên bản đầu tiên của hệ thống trong thời gian 1 năm, từ năm 2025
đến năm 2026, đồng thời hoàn thiện tài liệu kỹ thuật và báo cáo của đề tài.
Phạm vi
Tính năng cốt lõi:
- Quản lý người dùng và phân quyền theo 3 vai trò: Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên.
- Quản lý môn học, lớp học và phân công giảng dạy.
- Quản lý ngân hàng câu hỏi theo môn học và danh mục kiến thức.
- Tạo và cấu hình đề thi: thời gian làm bài, số lần làm, số lượng câu hỏi.
- Phân phối và tổ chức bài thi cho sinh viên.
- Làm bài trắc nghiệm trực tuyến, lưu đáp án và nộp bài.
- Tự động chấm điểm và trả kết quả.
- Xem lịch sử làm bài và kết quả thi.
- Thống kê, báo cáo kết quả theo sinh viên, câu hỏi và danh mục kiến thức.
- Hỗ trợ xáo trộn câu hỏi và đáp án, cấu hình hiển thị phản hồi sau khi nộp bài.
Tính năng mở rộng (có thể triển khai sau):
- Import/export ngân hàng câu hỏi và đề thi từ các định dạng như Excel, CSV.
- Tích hợp thông báo qua email hoặc thông báo đẩy khi có bài thi mới hoặc sắp đến hạn.
- Hỗ trợ nhiều loại câu hỏi ngoài câu hỏi trắc nghiệm một đáp án.
- Tích hợp giám sát thi trực tuyến và phát hiện hành vi bất thường.
- Tích hợp với các hệ thống quản lý học tập (LMS) khác.
- Xây dựng dashboard thống kê nâng cao và phân tích xu hướng kết quả học tập.
- Hỗ trợ tạo đề thi tự động dựa trên ma trận đề và danh mục kiến thức.
Dự đoán kinh phí
Hạng mục |  | Kinh phí dự kiến (VNĐ)
Tên miền |  | 300000
Hosting/Server |  | 1200000
Cơ sở dữ liệu |  | 500000
Dịch vụ email/thông báo |  | 300000
Công cụ và phần mềm hỗ trợ |  | 500000
Chi phí dự phòng |  | 700000
Tổng cộng |  | 3500000

## WBS
Product Breakdown Structure | Task Breakdown Structure

## OPPM
|  |  |  | Project Leader: Trần Thanh Quy |  |  | Project: Hệ thống quản lý thi trắc nghiệm | [11 empty] | Date: 06/10/2026
Project Objective: Xây dựng hệ thống quản lý thi trắc nghiệm trực tuyến hỗ trợ tạo đề, tổ chức thi, chấm điểm, theo dõi và thống kê kết quả.
Objectives |  |  |  | Major Tasks |  |  | Project Completed By: 24/11/2026 | [7 empty] | Owner
|  |  |  | 1 | Xác định dự án
| x |  |  | 2026-01-01 | Khảo sát hiện trạng |  | x | [7 empty] | A | B
| x |  |  | 2026-02-01 | Xác định phạm vi và ràng buộc dự án |  | x | [7 empty] | A | B | B | B | B
| x |  |  | 2026-03-01 | Dự toán kinh phí và nguồn lực |  | x | [7 empty] | A | B | B | B | B
|  |  |  | 2 | Phân tích yêu cầu
| x |  |  | 2026-01-02 | Thu thập nhu cầu người dùng |  |  | x | [6 empty] | B | A
| x |  |  | 2026-02-02 | Phân tích yêu cầu phi chức năng |  |  | x | [8 empty] | B |  | A
| x |  |  | 2026-03-02 | Phân tích yêu cầu chức năng |  |  | x | x | [5 empty] | B | A | B
| x |  |  | 2026-04-02 | Xây dựng tài liệu và mô hình hóa Use Case |  |  |  | x | [5 empty] | B | A
|  |  |  | 3 | Thiết kế và phát triển
|  | x |  | 2026-01-03 | Thiết kế UI/UX |  |  |  | x | [6 empty] | A |  | B
|  | x |  | 2026-02-03 | Lập trình Frontend |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | B | B | A
|  | x |  | 2026-03-03 | Lập trình Backend |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | A | B
|  |  |  | 4 | Kiểm thử
|  |  | x | 2026-01-04 | Lập kế hoạch kiểm thử | [5 empty] | x | [5 empty] | B | B | A
|  |  | x | 2026-02-04 | Xây dựng Test Case và dữ liệu kiểm thử | [5 empty] | x | x |  |  |  |  | B |  | A
|  |  | x | 2026-03-04 | Kiểm thử các chức năng hệ thống | [6 empty] | x | x |  | B | B | B | B | A
|  |  | x | 2026-04-04 | Kiểm thử an toàn và bảo mật | [6 empty] | x | x |  |  |  | A |  | A
|  |  | x | 2026-05-04 | Ghi nhận và xử lý lỗi kiểm thử | [6 empty] | x | x |  |  |  | B | B | A
|  |  |  | 5 | Triển khai và bảo trì
|  |  | x | 2026-01-05 | Chuẩn bị môi trường triển khai | [7 empty] | x |  |  |  | B |  | A
|  |  | x | 2026-02-05 | Thực hiện các chức năng sau khi triển khai | [7 empty] | x |  |  |  | B | B | A
|  |  | x | 2026-03-05 | Bàn giao và hướng dẫn sử dụng | [8 empty] | x | A | B
|  |  | x | 2026-04-05 | Theo dõi và giám sát hệ thống | [7 empty] | x | x |  |  | B |  | A
|  |  | x | 2026-05-05 | Sửa lỗi và cập nhật hệ thống | [7 empty] | x | x |  |  | A | B | B
|  |  | x | 2026-06-05 | Sao lưu và khôi phục dữ liệu | [7 empty] | x | x |  |  | A |  | B
|  |  | x | 2026-07-05 | Nâng cấp và tối ưu hệ thống | [8 empty] | x |  |  | A | B
|  |  | x | 2026-08-05 | Hoàn thành các thủ tục pháp lý | [8 empty] | x | A | B | B | B | B
[6 empty] | # People working on the project: | 5
| O1. Phân tích và xác định yêu cầu hệ thống Xác định phạm vi, đối tượng sử dụng, yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. | O2. Thiết kế và phát triển hệ thống Thiết kế giao diện và xây dựng các thành phần Frontend, Backend của hệ thống theo yêu cầu đã phân tích. | O3. Kiểm thử, triển khai và vận hành hệ thống Kiểm thử, triển khai, bàn giao, giám sát, bảo trì và nâng cấp hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng yêu cầu. |  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | Thanh Quy | Thiên Ân | Ngọc Châu | Minh Đức | Hữu Huy
A = primary owner
B = secondary owner
Nhóm đang tiếp tục phát triển các chức năng mở rộng và hoàn thiện phần thống kê chuyên sâu. Đồng thời, nhóm bắt đầu chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết và hoàn thiện tài liệu dự án.
Adapted from OPPM: www.onepageprojectmanager.com

## PERT
Công việc | Công việc trước đó | Lạc quan (O) | Khả dĩ (M) | Bi quan (P) | Thời gian kỳ vọng (TE) | Độ lệch chuẩn (σ\sigmaσ) | Chi phí (Triệu VNĐ)
A01 · 1.1 Giao diện sinh viên | A03 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.07 | 0.75
A02 · 1.2 Giao diện quản trị viên/giảng viên | A03 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.07 | 1
A03 · 1.3 Giao diện dùng chung | A16 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.07 | 0.5
A04 · 2.1 Xác thực & phân quyền | A03, A18 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.07 | 0.5
A05 · 2.2 Quản lý người dùng | A04, A02 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.07 | 0.5
A06 · 2.3 Quản lý môn học | A04, A02 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.07 | 0.5
A07 · 2.4 Phân công | A05, A06 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 0.25
A08 · 2.5 Quản lý nhóm học phần | A05, A06 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.07 | 0.5
A09 · 2.6 Quản lý ngân hàng câu hỏi | A06 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.07 | 0.75
A10 · 2.7 Quản lý bài kiểm tra/đề thi | A09, A07 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.07 | 0.75
A11 · 2.8 Tổ chức thi | A10, A08 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.07 | 0.5
A12 · 2.9 Thống kê & báo cáo kết quả | A15 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.07 | 0.5
A13 · 2.10 Thông báo | A08 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 0.25
A14 · 2.11 Tham gia lớp, xem thông tin lớp, bài thi được giao | A08, A01 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 0.25
A15 · 2.12 Thi trực tuyến | A11, A14 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.07 | 0.75
A16 · 3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu | Không có | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.07 | 0.5
A17 · 3.2 Cơ sở dữ liệu triển khai | A16 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 0.25
A18 · 3.3 Dữ liệu khởi tạo | A17 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 0.25
A19 · 4.1 Tài liệu hướng dẫn sử dụng | A12, A13 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.07 | 0.5
A20 · 4.2 Tài liệu kỹ thuật | A16, A18, A12, A13 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.07 | 0.5
A21 · 4.3 Báo cáo & nghiệm thu | A22 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 0.25
A22 · 4.4 Gói cài đặt & hệ thống vận hành | A19, A20 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 0.25
AOA.drawio.png

## Gantt
PROJECT: Hệ thống quản lý thi trắc nghiệm
Group 18 |  |  |  |  | Legend: | On track |  |  |  |  | Low risk |  |  |  |  | Med risk |  |  |  |  | High risk |  |  |  |  | Unassigned
Project start date: | 2026-09-12 |  |  |  |  | September | [20 empty] | October | [28 empty] | tháng 11
Scrolling increment: | 0 | time axis 2026-09-12 to 2026-11-24
Milestone description | Category | Assigned to | Progress | Start | Days | S | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T
1 Xác định dự án
1 Xác định dự án
1.1 Khảo sát hiện trạng | Goal | Quy | 100% | 2026-09-12 | 1 | 2026-09-12: 2
1.2 Xác định phạm vi và ràng buộc dự án | Milestone | Quy | 100% | 2026-09-13 | 1 | bar: 2026-09-13
1.3 Dự toán kinh phí và nguồn lực | Low Risk | Quy | 100% | 2026-09-14 | 1
2 Phân tích yêu cầu
2.1 Thu thập nhu cầu người dùng | On Track | Ân | 80% | 2026-09-15 | 1
2.2 Phân tích yêu cầu phi chức năng | Low Risk | Huy | 60% | 2026-09-16 | 2
2.3 Phân tích yêu cầu chức năng | Med Risk | Ân | 50% | 2026-09-18 | 4
2.4 Xây dựng tài liệu và mô hình hóa Use Case | On Track | Ân | 30% | 2026-09-22 | 3
3 Thiết kế và phát triển
3.1 Thiết kế UI/UX | Med Risk | Ân | 20% | 2026-09-25 | 4
3.2 Lập trình Frontend | High Risk | Đức | 0% | 2026-09-29 | 21
3.3 Lập trình Backend | High Risk | Châu | 0% | 2026-09-29 | 21
4 Kiểm thử
4.1 Lập kế hoạch kiểm thử | Low Risk | Huy | 0% | 2026-10-20 | 1
4.2 Xây dựng Test Case và dữ liệu kiểm thử | Med Risk | Huy | 0% | 2026-10-21 | 3
4.3 Kiểm thử các chức năng hệ thống | High Risk | Huy | 0% | 2026-10-24 | 3
4.4 Kiểm thử an toàn và bảo mật | High Risk | Châu | 0% | 2026-10-27 | 3
4.5 Ghi nhận và xử lý lỗi kiểm thử | Med Risk | Huy | 0% | 2026-10-30 | 2
5 Triển khai và bảo trì
5.1 Chuẩn bị môi trường triển khai | Low Risk | Huy | 0% | 2026-11-01 | 3
5.2 Thực hiện các chức năng sau khi triển khai | On Track | Huy | 0% | 2026-11-04 | 3
5.3 Bàn giao và hướng dẫn sử dụng | Milestone | Quy | 0% | 2026-11-07 | 3 | bar: 2026-11-07 to 2026-11-09
5.4 Theo dõi và giám sát hệ thống | On Track | Huy | 0% | 2026-11-10 | 4
5.5 Sửa lỗi và cập nhật hệ thống | Med Risk | Châu | 0% | 2026-11-14 | 4
5.6 Sao lưu và khôi phục dữ liệu | Low Risk | Châu | 0% | 2026-11-18 | 2
5.7 Nâng cấp và tối ưu hệ thống | Low Risk | Châu | 0% | 2026-11-20 | 3
5.8 Hoàn thành các thủ tục pháp lý | Goal | Quy | 0% | 2026-11-23 | 1 | 2026-11-23: 2
To add more data, Insert new rows ABOVE this one

## BaoCaoTienDo
STT | Công việc | Kết quả thực hiện | Khoảng trống / vấn đề | Cách xử lý | Kế hoạch tiếp theo | Đối chiếu mã nguồn | Người phụ trách | Ghi chú
| Xác định dự án | [6 empty] | Đối chiếu mã nguồn • 28/10/2026
1 | Khảo sát hiện trạng | Repository cho thấy hiện trạng kỹ thuật, không có biên bản khảo sát. | Chưa thấy biên bản hoặc danh sách vấn đề khảo sát. | Bổ sung biên bản, nguồn khảo sát và vấn đề cần xử lý. | Nhóm xác nhận kết quả khảo sát và lưu tài liệu. | Không thể xác minh bằng mã nguồn | Quy | Mã nguồn mô tả hệ thống hiện tại, không chứng minh hoạt động khảo sát.
2 | Xác định phạm vi và ràng buộc dự án | Có các vai trò SV/GV/Admin và luồng lớp, câu hỏi, đề thi, kết quả. | Chưa thấy tài liệu giới hạn phạm vi và ràng buộc vận hành. | Ghi rõ môi trường, loại câu hỏi và giới hạn nghiệp vụ. | Đối chiếu phạm vi trong workbook với các module đã có. | Một phần | Quy | Phạm vi chức năng có dấu vết trong client và API.
3 | Dự toán kinh phí và nguồn lực | Workbook ghi dự toán 3.500.000 VNĐ; mã nguồn không xác nhận chi phí thực. | Chưa có thực chi, phân bổ nguồn lực hoặc chi phí vận hành. | Cập nhật chi phí và nguồn lực thực tế theo từng hạng mục. | Đối chiếu dự toán với số liệu nhóm đang sử dụng. | Không thể xác minh bằng mã nguồn | Quy | Dự toán nằm trong tab XacDinhDuAn.
Phân tích yêu cầu
4 | Thu thập nhu cầu người dùng | Mã nguồn hỗ trợ luồng cho sinh viên, giảng viên và quản trị viên. | Chưa thấy biên bản phỏng vấn hoặc xác nhận nhu cầu người dùng. | Ghi nhu cầu, vai trò và tiêu chí chấp nhận cho từng luồng. | Đối chiếu use case với đại diện ba nhóm người dùng. | Một phần | Ân | Chức năng đã code không thay thế bằng chứng khảo sát.
5 | Phân tích yêu cầu phi chức năng | Có OTP TTL/giới hạn thử, RBAC, rate limit và chặn refresh từ origin lạ. | Chưa thấy SLA, ngưỡng tải hoặc báo cáo đánh giá an toàn. | Bổ sung chỉ tiêu hiệu năng và tiêu chí bảo mật đo được. | Hoàn thiện NFR và lập kế hoạch kiểm thử tương ứng. | Một phần | Huy | OTP 5 phút, tối đa 5 lần; refresh chỉ nhận origin đã cấu hình.
6 | Phân tích yêu cầu chức năng | Có API/UI cho tài khoản, môn/lớp, câu hỏi, đề thi, bài làm, thông báo và thống kê. | Chưa thấy ma trận yêu cầu cùng tiêu chí nghiệm thu. | Liên kết yêu cầu với màn hình, API và test case. | Đối chiếu danh sách chức năng với mã nguồn hiện tại. | Một phần | Ân | Các module nghiệp vụ chính có trong frontend/backend.
7 | Xây dựng tài liệu và mô hình hóa Use Case | Có tài liệu luồng client và các luồng xác thực, lớp học, thi. | Chưa thấy đặc tả Use Case/UML đầy đủ trong repository. | Bổ sung tác nhân, tiền/hậu điều kiện và luồng thay thế. | Hoàn thiện mô hình Use Case và ánh xạ sang API/UI. | Một phần | Ân | Tài liệu luồng kỹ thuật chưa thay thế đặc tả Use Case.
Thiết kế và phát triển
8 | Thiết kế UI/UX | Có màn hình đăng nhập/đăng ký/quên mật khẩu, lớp, câu hỏi, thi và báo cáo. | Chưa thấy prototype hoặc kết quả đánh giá trải nghiệm người dùng. | Rà soát hiển thị và ghi nhận phản hồi theo từng vai trò. | Chốt checklist UI/UX và kiểm tra responsive. | Có trong mã nguồn | Ân | Giao diện React/TypeScript đã có trong ứng dụng.
9 | Lập trình Frontend | Frontend có auth OTP/đặt lại/đổi mật khẩu, refresh phiên và các màn user, lớp, câu hỏi, thi, RBAC, thống kê. | Chưa thấy kết quả kiểm thử tích hợp hoặc end-to-end. | Bổ sung kiểm thử luồng chính và xác nhận xử lý lỗi token. | Hoàn thiện checklist frontend sau khi chạy theo từng vai trò. | Có trong mã nguồn | Đức | Có form đổi mật khẩu, OTP/email và tự refresh access token.
10 | Lập trình Backend | Laravel có API nghiệp vụ, OTP đăng ký/đặt lại và quản lý phiên refresh/thu hồi. | Chưa có bằng chứng migration/API chạy thành công trên môi trường đích. | Rà soát migration, cấu hình email/cookie và rollback. | Tích hợp, migrate và xác nhận API theo quyền người dùng. | Có trong mã nguồn | Châu | Có verification token OTP, kiểm tra origin khi refresh và middleware phiên.
Kiểm thử
11 | Lập kế hoạch kiểm thử | Chưa thấy kế hoạch kiểm thử chức năng/phi chức năng trong repository. | Thiếu phạm vi, môi trường, tiêu chí pass/fail và người thực hiện. | Lập test plan theo vai trò, module và mức độ rủi ro. | Hoàn thiện và thống nhất test plan trước khi chạy regression. | Chưa thấy trong mã nguồn | Huy | Mã nguồn không xác nhận hoạt động lập kế hoạch.
12 | Xây dựng Test Case và dữ liệu kiểm thử | Có test mẫu/component; chưa thấy bộ test case và dữ liệu nghiệp vụ đầy đủ. | Chưa thấy case cho OTP, refresh, phân quyền, thi/nộp/chấm điểm. | Bổ sung case dương/âm cùng dữ liệu kiểm thử tương ứng. | Lập test case cho các luồng ưu tiên và liên kết tiêu chí nghiệm thu. | Một phần | Huy | Các test hiện có chủ yếu là mẫu hoặc kiểm thử component.
13 | Kiểm thử các chức năng hệ thống | Có một số unit/component test; chưa thấy kiểm thử tích hợp toàn luồng. | Không thấy báo cáo kết quả chạy test hoặc coverage nghiệp vụ. | Chạy regression từ giao diện đến API và lưu kết quả. | Kiểm thử auth, lớp, ngân hàng câu hỏi, thi và báo cáo. | Một phần | Huy | Sự tồn tại của test file chưa chứng minh test đã chạy.
14 | Kiểm thử an toàn và bảo mật | Có biện pháp bảo vệ trong mã; chưa thấy kết quả kiểm thử bảo mật. | Thiếu test quyền truy cập, brute force, replay token và cookie. | Bổ sung checklist bảo mật và lưu bằng chứng từng case. | Chạy kiểm thử bảo mật trước khi nghiệm thu. | Chưa thấy trong mã nguồn | Châu | Rate limit/RBAC trong code không phải báo cáo security test.
15 | Ghi nhận và xử lý lỗi kiểm thử | Không thấy danh sách lỗi hoặc biên bản theo dõi xử lý lỗi. | Không xác định được lỗi tồn đọng, mức độ và kết quả xác nhận bản sửa. | Theo dõi bug với bước tái hiện, owner, mức độ và trạng thái. | Ghi lỗi phát hiện trong test và theo dõi đến khi đóng. | Chưa thấy trong mã nguồn | Huy | Cần nhật ký lỗi hoặc issue ngoài repository.
Triển khai và bảo trì
16 | Chuẩn bị môi trường triển khai | Có hướng dẫn thiết lập Laravel/migration và cấu hình triển khai client. | Chưa thấy cấu hình production đầy đủ hoặc biên bản deploy server. | Chuẩn hóa biến môi trường, email, DB và health check. | Chuẩn bị UAT và ghi nhận kết quả triển khai. | Một phần | Huy | README và cấu hình client chưa chứng minh deploy thành công.
17 | Thực hiện các chức năng sau khi triển khai | Có chức năng trong mã; chưa thấy smoke test hoặc nghiệm thu sau deploy. | Không có kết quả UAT trên môi trường triển khai. | Tạo checklist đăng nhập, phân quyền, giao/làm/nộp bài và xem điểm. | Chạy acceptance trên UAT và lưu bằng chứng. | Chưa thấy trong mã nguồn | Huy | Cần kết quả vận hành ngoài repository.
18 | Bàn giao và hướng dẫn sử dụng | Có tài liệu kỹ thuật/API; chưa thấy hướng dẫn sử dụng cuối hoặc biên bản bàn giao. | Thiếu hướng dẫn theo vai trò và xác nhận người nhận. | Soạn hướng dẫn thao tác cho SV/GV/Admin và quy trình hỗ trợ. | Hoàn tất tài liệu, demo và biên bản bàn giao. | Một phần | Quy | Tài liệu API không thay thế hướng dẫn người dùng.
19 | Theo dõi và giám sát hệ thống | Không thấy cấu hình monitoring/alert cho môi trường production. | Chưa có chỉ số uptime, lỗi API, DB, email hoặc người nhận cảnh báo. | Chọn log/metric, ngưỡng cảnh báo và quy trình phản ứng. | Thiết lập giám sát và kiểm tra cảnh báo. | Chưa thấy trong mã nguồn | Huy | Cần cấu hình/hồ sơ vận hành ngoài phần code hiện có.
20 | Sửa lỗi và cập nhật hệ thống | Mã hiện tại có cập nhật OTP, đặt lại mật khẩu và quản lý phiên. | Chưa thấy issue production hoặc xác nhận bản sửa sau triển khai. | Liên kết thay đổi với issue và kết quả regression. | Theo dõi kiểm thử, changelog và các lỗi cần sửa. | Một phần | Châu | Thay đổi mã nguồn không chứng minh đã cập nhật production.
21 | Sao lưu và khôi phục dữ liệu | Không thấy script hoặc lịch sao lưu/khôi phục dữ liệu. | Chưa xác định thời hạn lưu, RPO/RTO và bằng chứng restore. | Bổ sung lịch sao lưu, retention và quy trình khôi phục. | Thử phục hồi trên môi trường an toàn và ghi kết quả. | Chưa thấy trong mã nguồn | Châu | Cần quy trình hạ tầng/cơ sở dữ liệu riêng.
22 | Nâng cấp và tối ưu hệ thống | Có tách service/query cho nhiều nghiệp vụ; chưa thấy benchmark hiệu năng. | Chưa có số đo tải, thời gian phản hồi hoặc so sánh trước/sau. | Thiết lập baseline và mục tiêu hiệu năng. | Chạy benchmark rồi ghi nhận tối ưu có số liệu. | Một phần | Châu | Cấu trúc code không tự chứng minh hiệu năng đã cải thiện.
23 | Hoàn thành các thủ tục pháp lý | Không thể xác minh thủ tục pháp lý qua repository. | Không thấy hồ sơ quyền sở hữu, giấy phép, quyền riêng tư hoặc nghiệm thu. | Lập danh mục hồ sơ cần xác nhận với đơn vị phụ trách. | Thu thập và hoàn tất tài liệu pháp lý liên quan. | Không thể xác minh bằng mã nguồn | Quy | Cần hồ sơ và xác nhận bên ngoài mã nguồn.