## XacDinhDuAn
Thông tin |  |  |  | Bảng phân công
Tên Project: Quản lý thi trắc nghiệm |  |  |  | Danh sách các chức năng:
Nhóm: 18 |  |  |  | - Trần Thanh Quy: 3, 4
Thành viên nhóm: |  |  |  | - Nguyễn Ngọc Thiên Ân: 5, 6
3123560072 - Trần Thanh Quy |  |  |  | - Danh Thị Ngọc Châu: 1, 2
3123560002 - Nguyễn Ngọc Thiên Ân |  |  |  | - Lê Hữu Huy : 7, 8
3123560005 - Danh Thị Ngọc Châu |  |  |  | - Khưu Minh Đức: 9, 10, 11, 12
3123560033 - Lê Hữu Huy |  |  |  | Mục tiêu: Quy và Châu
3123410083 - Khưu Minh Đức |  |  |  | Phạm vi: Quy, Ân và Huy
Dự đoán kinh phí: Quy và Đức
Danh sách các chức năng phân cấp — Rà soát từ mã nguồn
STT | Chức năng cấp 1 (Nhóm vai trò) |  | Chức năng cấp 2 (Phân hệ nghiệp vụ) |  | Chức năng chi tiết cấp 3 | Thao tác / Luồng xử lý cấp 4
1 | Đăng nhập / Đăng ký
1.1 |  |  | Đăng nhập tài khoản
1.1.1 |  |  |  |  | Xác thực tài khoản đăng nhập
1.1.2 |  |  |  |  | Xem thông tin tài khoản
1.1.3 |  |  |  |  | Cập nhật thông tin cá nhân
1.1.3.1 | [5 empty] | Nhập thông tin cá nhân cần chỉnh sửa
1.1.3.2 | [5 empty] | Xác nhận cập nhật thông tin cá nhân
1.1.3.2 | [5 empty] | Huỷ cập nhật cập nhật thông tin cá nhân
1.1.4 |  |  |  |  | Thay đổi mật khẩu
1.1.4.1 | [5 empty] | Nhập mật khẩu cần chỉnh sửa
1.1.4.2 | [5 empty] | Xác nhận thay đổi mật khẩu
1.1.4.2 | [5 empty] | Huỷ thay đổi mật khẩu
1.1.5 |  |  |  |  | Đăng xuất tài khoản
1.1.5.1 | [5 empty] | Xác nhận đăng xuất
1.1.5.2 | [5 empty] | Huỷ đăng xuất
1.2 |  |  | Đăng ký tài khoản
1.2.1 |  |  |  |  | Nhập thông tin đăng ký
1.2.2 |  |  |  |  | Xác thực OTP
1.2.3 |  |  |  |  | Tạo tài khoản
1.2.4 |  |  |  |  | Huỷ đăng ký
1.3 |  |  | Quên mật khẩu
1.3.1 |  |  |  |  | Nhập thông tin xác thực
1.3.2 |  |  |  |  | Xác thực OTP
1.3.3 |  |  |  |  | Thay đổi mật khẩu mới
1.3.4 |  |  |  |  | Huỷ quên mật khẩu
2 | Quản trị hệ thống
2.1 |  |  | Quản lý người dùng
2.1.1 |  |  |  |  | Tra cứu người dùng
2.1.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách người dùng
2.1.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết người dùng
2.1.1.3 | [5 empty] | Tìm kiếm và lọc người dùng
2.1.2 |  |  |  |  | Thêm người dùng
2.1.2.1 | [5 empty] | Nhập thông tin người dùng
2.1.2.2 | [5 empty] | Phân loại và phân quyền người dùng
2.1.2.3 | [5 empty] | Xác nhận thêm người dùng
2.1.2.4 | [5 empty] | Huỷ thêm người dùng
2.1.3 |  |  |  |  | Cập nhật thông tin người dùng
2.1.3.1 | [5 empty] | Nhập thông tin người dùng cần chỉnh sửa
2.1.3.2 | [5 empty] | Xác nhận cập nhận thông tin người dùng
2.1.3.3 | [5 empty] | Huỷ cập nhật thông tin người dùng
2.1.4 |  |  |  |  | Thay đổi mật khẩu người dùng
2.1.4.1 | [5 empty] | Nhập mật khẩu cần chỉnh sửa
2.1.4.2 | [5 empty] | Xác nhận thay đổi mật khẩu người dùng
2.1.4.3 | [5 empty] | Huỷ thay đổi mật khẩu người dùng
2.1.5 |  |  |  |  | Cập nhật trạng thái người dùng
2.1.5.1 | [5 empty] | Xác nhận cập nhật trạng thái người dùng
2.1.5.2 | [5 empty] | Huỷ cập nhật trạng thái người dùng
2.1.6 |  |  |  |  | Xoá người dùng
2.1.6.1 | [5 empty] | Xác nhận xoá người dùng
2.1.6.2 | [5 empty] | Huỷ xoá người dùng
2.2 |  |  | Quản lý nhóm quyền
2.2.1 |  |  |  |  | Tra cứu nhóm quyền
2.2.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách nhóm quyền
2.2.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết nhóm quyền
2.2.1.3 | [5 empty] | Tìm kiếm và lọc nhóm quyền
2.2.2 |  |  |  |  | Thêm nhóm quyền
2.2.2.1 | [5 empty] | Nhập thông tin nhóm quyền
2.2.2.2 | [5 empty] | Xác nhận thêm nhóm quyền
2.2.2.3 | [5 empty] | Huỷ thêm nhóm quyền
2.2.3 |  |  |  |  | Cập nhật thông tin nhóm quyền
2.2.3.1 | [5 empty] | Nhập thông tin nhóm quyền cần chỉnh sửa
2.2.3.2 | [5 empty] | Xác nhận cập nhận thông tin nhóm quyền
2.2.3.3 | [5 empty] | Huỷ cập nhật thông tin nhóm quyền
2.2.4 |  |  |  |  | Xoá nhóm quyền
2.2.4.1 | [5 empty] | Xác nhận xoá nhóm quyền
2.2.4.2 | [5 empty] | Huỷ xoá nhóm quyền
2.3 |  |  | Quản lý độ khó
2.3.1 |  |  |  |  | Tra cứu độ khó
2.3.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách độ khó
2.3.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết độ khó
2.3.1.3 | [5 empty] | Tìm kiếm và lọc độ khó
2.3.2 |  |  |  |  | Thêm độ khó
2.3.2.1 | [5 empty] | Nhập thông tin độ khó
2.3.2.3 | [5 empty] | Xác nhận thêm độ khó
2.3.2.3 | [5 empty] | Huỷ thêm độ khó
2.3.3 |  |  |  |  | Cập nhật thông tin độ khó
2.3.3.1 | [5 empty] | Nhập thông tin độ khó cần chỉnh sửa
2.3.3.2 | [5 empty] | Xác nhận cập nhận thông tin độ khó
2.3.3.3 | [5 empty] | Huỷ cập nhật thông tin độ khó
2.3.4 |  |  |  |  | Xoá độ khó
2.3.4.1 | [5 empty] | Xác nhận xoá độ khó
2.3.4.2 | [5 empty] | Huỷ xoá độ khó
2.4 |  |  | Quản lý câu hỏi
2.4.1 |  |  |  |  | Tra cứu câu hỏi
2.4.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách câu hỏi
2.4.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết câu hỏi
2.4.1.3 | [5 empty] | Tìm kiếm và lọc câu hỏi
2.4.2 |  |  |  |  | Thêm câu hỏi
2.4.2.1 | [5 empty] | Nhập thông tin câu hỏi
2.4.2.4 | [5 empty] | Xác nhận thêm câu hỏi
2.4.2.4 | [5 empty] | Huỷ thêm câu hỏi
2.4.3 |  |  |  |  | Cập nhật thông tin câu hỏi
2.4.3.1 | [5 empty] | Nhập thông tin câu hỏi cần chỉnh sửa
2.4.3.2 | [5 empty] | Xác nhận cập nhận thông tin câu hỏi
2.4.3.3 | [5 empty] | Huỷ cập nhật thông tin câu hỏi
2.4.4 |  |  |  |  | Cập nhật ví trị câu hỏi
2.4.4.1 | [5 empty] | Công khai câu hỏi
2.4.4.2 | [5 empty] | Chuyển về cá nhân
2.4.4.3 | [5 empty] | Lưu trữ câu hỏi
2.4.5 |  |  |  |  | Xoá câu hỏi
2.4.5.1 | [5 empty] | Xác nhận xoá câu hỏi
2.4.5.2 | [5 empty] | Huỷ xoá câu hỏi
2.5 |  |  | Quản lý đề thi
2.5.1 |  |  |  |  | Tra cứu đề thi
2.5.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách đề thi
2.5.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết đề thi
2.5.1.3 | [5 empty] | Xem kết quả đề thi
2.5.1.4 | [5 empty] | Tìm kiếm và lọc đề thi
2.5.2 |  |  |  |  | Thêm đề thi
2.5.2.1 | [5 empty] | Nhập thông tin đề thi
2.5.2.2 | [5 empty] | Cấu hình đề thi
2.5.2.3 | [5 empty] | Thêm các câu hỏi đề thi
2.5.2.4 | [5 empty] | Thử đề thi
2.5.2.5 | [5 empty] | Xác nhận thêm đề thi
2.5.2.6 | [5 empty] | Huỷ thêm đề thi
2.5.3 |  |  |  |  | Cập nhật thông tin đề thi
2.5.3.1 | [5 empty] | Nhập thông tin đề thi cần chỉnh sửa
2.5.3.2 | [5 empty] | Chỉnh sửa cấu hình đề thi
2.5.3.3 | [5 empty] | Chỉnh sửa các câu hỏi đề thi
2.5.3.4 | [5 empty] | Thử đề thi
2.5.3.5 | [5 empty] | Xác nhận cập nhận thông tin đề thi
2.5.3.6 | [5 empty] | Huỷ cập nhật thông tin đề thi
2.5.4 |  |  |  |  | Xoá đề thi
2.5.4.1 | [5 empty] | Xác nhận xoá đề thi
2.5.4.2 | [5 empty] | Huỷ xoá đề thi
2.6 |  |  | Quản lý môn học
2.6.1 |  |  |  |  | Tra cứu môn học
2.6.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách môn học
2.6.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết môn học
2.6.1.3 | [5 empty] | Tìm kiếm và lọc môn học
2.6.2 |  |  |  |  | Thêm môn học
2.6.2.1 | [5 empty] | Nhập thông tin môn học
2.6.2.2 | [5 empty] | Nhập thông tin chương môn học
2.6.2.3 | [5 empty] | Xác nhận thêm môn học
2.6.2.4 | [5 empty] | Huỷ thêm môn học
2.6.3 |  |  |  |  | Cập nhật thông tin môn học
2.6.3.1 | [5 empty] | Nhập thông tin môn học cần chỉnh sửa
2.6.3.2 | [5 empty] | Nhập thông tin chương môn học cần chỉnh sửa
2.6.3.3 | [5 empty] | Xác nhận cập nhận thông tin môn học
2.6.3.4 | [5 empty] | Huỷ cập nhật thông tin môn học
2.6.4 |  |  |  |  | Xoá môn học
2.6.4.1 | [5 empty] | Xác nhận xoá môn học
2.6.4.2 | [5 empty] | Huỷ xoá môn học
2.7 |  |  | Quản lý phân công
2.7.1 |  |  |  |  | Tra cứu phân công
2.7.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách phân công
2.7.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết phân công
2.7.1.3 | [5 empty] | Tìm kiếm và lọc phân công
2.7.2 |  |  |  |  | Thêm phân công
2.7.2.1 | [5 empty] | Chọn giảng viên phân công
2.7.2.2 | [5 empty] | Chọn môn học phân công
2.7.2.3 | [5 empty] | Xác nhận thêm phân công
2.7.2.4 | [5 empty] | Huỷ thêm phân công
2.7.4 |  |  |  |  | Xoá phân công
2.7.4.1 | [5 empty] | Xác nhận xoá phân công
2.7.4.2 | [5 empty] | Huỷ xoá phân công
2.8 |  |  | Quản lý lớp học
2.8.1 |  |  |  |  | Tra cứu lớp học
2.8.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách lớp học
2.8.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết lớp học
2.8.1.3 | [5 empty] | Tìm kiếm và lọc lớp học
2.8.2 |  |  |  |  | Thêm lớp học
2.8.2.1 | [5 empty] | Nhập thông tin lớp học
2.8.2.2 | [5 empty] | Chọn giảng viên lớp học
2.8.2.3 | [5 empty] | Chọn môn học lớp học
2.8.2.4 | [5 empty] | Xác nhận thêm lớp học
2.8.2.5 | [5 empty] | Huỷ thêm lớp học
2.8.3 |  |  |  |  | Cập nhật thông tin lớp học
2.8.3.1 | [5 empty] | Nhập thông tin lớp học cần chỉnh sửa
2.8.3.2 | [5 empty] | Chọn giảng viên lớp học cần chỉnh sửa
2.8.3.3 | [5 empty] | Chọn môn học lớp học cần chỉnh sửa
2.8.3.4 | [5 empty] | Xác nhận cập nhật thông tin lớp học
2.8.3.5 | [5 empty] | Huỷ cập nhật thông tin lớp học
2.8.4 |  |  |  |  | Quản lý thành viên lớp học
2.8.4.1 | [5 empty] | Xem thông tin thành viên
2.8.4.2 | [5 empty] | Tìm kiếm và lọc thành viên
2.8.4.3 | [5 empty] | Quản lý mã lớp học
2.8.4.4 | [5 empty] | Xuất danh sách thành viên
2.8.4.5 | [5 empty] | Thêm thành viên
2.8.4.6 | [5 empty] | Xoá thành viên
2.8.5 |  |  |  |  | Ẩn lớp học
2.8.5.1 | [5 empty] | Xác nhận ẩn lớp học
2.8.5.2 | [5 empty] | Huỷ ẩn lớp học
2.8.6 |  |  |  |  | Xoá lớp học
2.8.6.1 | [5 empty] | Xác nhận xoá lớp học
2.8.6.2 | [5 empty] | Huỷ xoá lớp học
2.9 |  |  | Thống kê Ngân hàng và câu hỏi
2.9.1 |  |  |  |  | Chọn thời gian thống kê
2.9.2 |  |  |  |  | In phiếu thống kê
2.10 |  |  | Thống kê Lớp học và sĩ số
2.10.1 |  |  |  |  | Chọn thời gian thống kê
2.10.2 |  |  |  |  | In phiếu thống kê
2.11 |  |  | Thống kê Hoạt động đề thi
2.11.1 |  |  |  |  | Chọn thời gian thống kê
2.11.2 |  |  |  |  | In phiếu thống kê
2.12 |  |  | Thống kê Kết quả học tập
2.12.1 |  |  |  |  | Chọn thời gian thống kê
2.12.2 |  |  |  |  | In phiếu thống kê
2.13 |  |  | Tổng quan hệ thống
3 | Giáo viên / Giảng viên
3.1 |  |  | Quản lý lớp học giảng dạy
3.1.1 |  |  |  |  | Tra cứu lớp học
3.1.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách lớp học được phân công
3.1.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết thông tin lớp học
3.1.1.3 | [5 empty] | Tìm kiếm và lọc lớp học theo môn học, năm học, học kỳ
3.1.1.4 | [5 empty] | Xem danh sách lớp học đã ẩn
3.1.2 |  |  |  |  | Thêm lớp học
3.1.2.1 | [5 empty] | Nhập thông tin lớp học
3.1.2.2 | [5 empty] | Xác nhận thêm lớp học
3.1.2.3 | [5 empty] | Huỷ thêm lớp học
3.1.3 |  |  |  |  | Cập nhật thông tin lớp học
3.1.3.1 | [5 empty] | Nhập thông tin lớp học cần chỉnh sửa
3.1.3.2 | [5 empty] | Xác nhận cập nhật thông tin lớp học
3.1.3.3 | [5 empty] | Huỷ cập nhật thông tin lớp học
3.1.4 |  |  |  |  | Quản lý mã tham gia lớp học
3.1.4.1 | [5 empty] | Xem mã mời tham gia lớp học
3.1.4.2 | [5 empty] | Sao chép mã lớp học gửi sinh viên
3.1.4.3 | [5 empty] | Đặt lại mã tham gia lớp học
3.1.5 |  |  |  |  | Quản lý thành viên lớp học
3.1.5.1 | [5 empty] | Xem danh sách sinh viên trong lớp học
3.1.5.2 | [5 empty] | Tìm kiếm và lọc sinh viên trong lớp
3.1.5.3 | [5 empty] | Thêm sinh viên vào lớp thủ công
3.1.5.4 | [5 empty] | Nhập danh sách sinh viên từ tệp Excel
3.1.5.5 | [5 empty] | Tải tệp Excel mẫu danh sách sinh viên
3.1.5.6 | [5 empty] | Xóa sinh viên khỏi lớp học
3.1.5.7 | [5 empty] | Xuất danh sách sinh viên lớp học ra tệp Excel
3.1.6 |  |  |  |  | Quản lý tài liệu lớp học
3.1.6.1 | [5 empty] | Xem danh sách tài liệu lớp học
3.1.6.2 | [5 empty] | Thêm tài liệu học tập mới
3.1.6.3 | [5 empty] | Cập nhật thông tin tài liệu lớp học
3.1.6.4 | [5 empty] | Xóa tài liệu lớp học
3.1.6.5 | [5 empty] | Tải tài liệu lớp học về máy
3.1.7 |  |  |  |  | Quản lý bảng tin lớp học
3.1.7.1 | [5 empty] | Xem bảng tin thông báo lớp học
3.1.7.2 | [5 empty] | Đăng thông báo mới lên bảng tin lớp
3.1.7.3 | [5 empty] | Xóa thông báo trên bảng tin lớp
3.1.8 |  |  |  |  | Ẩn lớp học
3.1.8.1 | [5 empty] | Xác nhận ẩn lớp học
3.1.8.2 | [5 empty] | Huỷ ẩn lớp học
3.1.9 |  |  |  |  | Xoá lớp học
3.1.9.1 | [5 empty] | Xác nhận xoá lớp học
3.1.9.2 | [5 empty] | Huỷ xoá lớp học
3.2 |  |  | Quản lý ngân hàng câu hỏi
3.2.1 |  |  |  |  | Tra cứu câu hỏi
3.2.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách câu hỏi trong ngân hàng
3.2.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết nội dung, công thức và đáp án câu hỏi
3.2.1.3 | [5 empty] | Lọc câu hỏi theo môn học phụ trách, chương học, độ khó
3.2.1.4 | [5 empty] | Lọc câu hỏi theo phạm vi công khai hoặc cá nhân
3.2.1.5 | [5 empty] | Tìm kiếm câu hỏi theo nội dung hoặc đáp án
3.2.2 |  |  |  |  | Thêm câu hỏi
3.2.2.1 | [5 empty] | Chọn môn học, chương và độ khó câu hỏi
3.2.2.2 | [5 empty] | Soạn thảo nội dung câu hỏi rich text, công thức và hình ảnh
3.2.2.3 | [5 empty] | Thiết lập các phương án đáp án lựa chọn
3.2.2.4 | [5 empty] | Chọn đáp án đúng cho câu hỏi
3.2.2.5 | [5 empty] | Thiết lập trạng thái câu hỏi cá nhân hoặc công khai
3.2.2.6 | [5 empty] | Xác nhận thêm câu hỏi
3.2.2.7 | [5 empty] | Huỷ thêm câu hỏi
3.2.3 |  |  |  |  | Cập nhật câu hỏi
3.2.3.1 | [5 empty] | Nhập nội dung câu hỏi và đáp án cần chỉnh sửa
3.2.3.2 | [5 empty] | Chỉnh sửa chương và độ khó của câu hỏi
3.2.3.3 | [5 empty] | Xác nhận cập nhật câu hỏi
3.2.3.4 | [5 empty] | Huỷ cập nhật câu hỏi
3.2.4 |  |  |  |  | Sao chép câu hỏi từ ngân hàng công khai
3.2.4.1 | [5 empty] | Xem danh sách câu hỏi công khai trên hệ thống
3.2.4.2 | [5 empty] | Xác nhận sao chép câu hỏi về kho cá nhân
3.2.4.3 | [5 empty] | Huỷ sao chép câu hỏi
3.2.5 |  |  |  |  | Cập nhật trạng thái câu hỏi
3.2.5.1 | [5 empty] | Công khai câu hỏi lên ngân hàng chung
3.2.5.2 | [5 empty] | Chuyển câu hỏi về chế độ cá nhân
3.2.5.3 | [5 empty] | Đưa câu hỏi vào lưu trữ
3.2.6 |  |  |  |  | Xoá câu hỏi
3.2.6.1 | [5 empty] | Xác nhận xoá câu hỏi
3.2.6.2 | [5 empty] | Huỷ xoá câu hỏi
3.3 |  |  | Quản lý đề thi
3.3.1 |  |  |  |  | Tra cứu đề thi
3.3.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách đề thi theo trạng thái
3.3.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết đề thi và thông số cấu hình
3.3.1.3 | [5 empty] | Tìm kiếm và lọc đề thi theo môn học, trạng thái
3.3.2 |  |  |  |  | Thêm đề thi
3.3.2.1 | [5 empty] | Nhập thông tin chung đề thi
3.3.2.2 | [5 empty] | Phân công đề thi cho lớp học
3.3.2.3 | [5 empty] | Cấu hình xáo trộn đề thi
3.3.2.4 | [5 empty] | Cấu hình giám sát chống gian lận và giới hạn chuyển tab
3.3.2.5 | [5 empty] | Cấu hình kết quả và làm bài
3.3.2.6 | [5 empty] | Thêm câu hỏi thủ công từ ngân hàng câu hỏi
3.3.2.7 | [5 empty] | Tạo câu hỏi tự động theo bộ lọc ma trận đề
3.3.2.8 | [5 empty] | Sắp xếp lại thứ tự câu hỏi trong đề thi
3.3.2.9 | [5 empty] | Thử làm đề thi chế độ xem trước
3.3.2.10 | [5 empty] | Xác nhận thêm đề thi
3.3.2.11 | [5 empty] | Huỷ thêm đề thi
3.3.3 |  |  |  |  | Cập nhật đề thi
3.3.3.1 | [5 empty] | Nhập thông tin đề thi cần chỉnh sửa
3.3.3.2 | [5 empty] | Chỉnh sửa danh sách lớp học được phân công đề thi
3.3.3.3 | [5 empty] | Chỉnh sửa cấu hình bảo mật và làm bài của đề thi
3.3.3.4 | [5 empty] | Thay đổi câu hỏi trong đề thi
3.3.3.5 | [5 empty] | Thử làm đề thi sau chỉnh sửa
3.3.3.6 | [5 empty] | Xác nhận cập nhật thông tin đề thi
3.3.3.7 | [5 empty] | Huỷ cập nhật thông tin đề thi
3.3.4 |  |  |  |  | Xoá đề thi
3.3.4.1 | [5 empty] | Xác nhận xoá đề thi
3.3.4.2 | [5 empty] | Huỷ xoá đề thi
3.4 |  |  | Quản lý kết quả thi và sổ điểm
3.4.1 |  |  |  |  | Tra cứu kết quả thi theo lớp
3.4.1.1 | [5 empty] | Xem sổ điểm tổng hợp các bài thi trong lớp học
3.4.1.2 | [5 empty] | Xem danh sách kết quả bài làm của từng sinh viên
3.4.1.3 | [5 empty] | Tìm kiếm sinh viên theo tên hoặc mã số sinh viên
3.4.1.4 | [5 empty] | Lọc kết quả thi theo trạng thái bài làm
3.4.1.5 | [5 empty] | Sắp xếp bảng điểm theo điểm số, thời gian nộp, họ tên
3.4.2 |  |  |  |  | Xem chi tiết bài làm của sinh viên
3.4.2.1 | [5 empty] | Xem chi tiết câu trả lời của sinh viên
3.4.2.2 | [5 empty] | Xem nhật ký thi và số lần vi phạm chuyển tab của sinh viên
3.4.3 |  |  |  |  | Thống kê kết quả thi
3.4.3.1 | [5 empty] | Xem biểu đồ phổ điểm phân phối bài thi
3.4.3.2 | [5 empty] | Xem các chỉ số thống kê điểm trung bình, cao nhất, thấp nhất
3.4.4 |  |  |  |  | Xuất dữ liệu bảng điểm
3.4.4.1 | [5 empty] | Xác nhận xuất bảng điểm lớp học ra tệp Excel
3.4.4.2 | [5 empty] | Tải tệp bảng điểm về máy
3.5 |  |  | Quản lý thông báo
3.5.1 |  |  |  |  | Tra cứu thông báo
3.5.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách thông báo đã tạo
3.5.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết nội dung thông báo
3.5.1.3 | [5 empty] | Lọc thông báo theo lớp học
3.5.2 |  |  |  |  | Thêm thông báo
3.5.2.1 | [5 empty] | Nhập tiêu đề và nội dung thông báo
3.5.2.2 | [5 empty] | Chọn lớp học nhận thông báo
3.5.2.3 | [5 empty] | Xác nhận thêm thông báo
3.5.2.4 | [5 empty] | Huỷ thêm thông báo
3.5.3 |  |  |  |  | Cập nhật thông báo
3.5.3.1 | [5 empty] | Nhập thông tin thông báo cần chỉnh sửa
3.5.3.2 | [5 empty] | Chỉnh sửa danh sách lớp học nhận thông báo
3.5.3.3 | [5 empty] | Xác nhận cập nhật thông báo
3.5.3.4 | [5 empty] | Huỷ cập nhật thông báo
3.5.4 |  |  |  |  | Xoá thông báo
3.5.4.1 | [5 empty] | Xoá thông báo khỏi lớp học cụ thể
3.5.4.2 | [5 empty] | Xoá hoàn toàn thông báo khỏi hệ thống
3.6 |  |  | Theo dõi phân công giảng dạy
3.6.1 |  |  |  |  | Tra cứu môn học phân công
3.6.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách môn học được phân công giảng dạy
3.6.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết thông tin môn học phân công
3.6.1.3 | [5 empty] | Tìm kiếm môn học được phân công
4 | Học sinh / Sinh viên
4.1 |  |  | Quản lý lớp học tham gia
4.1.1 |  |  |  |  | Tra cứu lớp học
4.1.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách các lớp học đã tham gia
4.1.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết thông tin lớp học
4.1.1.3 | [5 empty] | Tìm kiếm và lọc lớp học theo từ khóa, môn học, học kỳ
4.1.1.4 | [5 empty] | Xem danh sách bài kiểm tra sắp đến hạn
4.1.1.5 | [5 empty] | Xem danh sách lớp học đã ẩn
4.1.2 |  |  |  |  | Tham gia lớp học
4.1.2.1 | [5 empty] | Nhập mã tham gia lớp học
4.1.2.2 | [5 empty] | Xác nhận tham gia lớp học
4.1.2.3 | [5 empty] | Huỷ tham gia lớp học
4.1.3 |  |  |  |  | Tương tác trong lớp học
4.1.3.1 | [5 empty] | Xem bảng tin thông báo và trao đổi của lớp học
4.1.3.2 | [5 empty] | Xem danh sách bài tập và đề thi được giao trong lớp
4.1.3.3 | [5 empty] | Xem danh sách giảng viên và bạn học trong lớp
4.1.3.4 | [5 empty] | Xem danh sách tài liệu học tập của lớp học
4.1.3.5 | [5 empty] | Tải tệp tài liệu học tập về máy
4.1.4 |  |  |  |  | Ẩn lớp học
4.1.4.1 | [5 empty] | Xác nhận ẩn lớp học
4.1.4.2 | [5 empty] | Huỷ ẩn lớp học
4.1.5 |  |  |  |  | Rời khỏi lớp học
4.1.5.1 | [5 empty] | Xác nhận rời khỏi lớp học
4.1.5.2 | [5 empty] | Huỷ rời khỏi lớp học
4.2 |  |  | Quản lý nhiệm vụ bài thi
4.2.1 |  |  |  |  | Tra cứu bài thi
4.2.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách bài thi theo trạng thái được giao, quá hạn, hoàn thành
4.2.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết thông tin bài thi
4.2.1.3 | [5 empty] | Lọc bài thi theo lớp học hoặc môn học
4.2.2 |  |  |  |  | Chuẩn bị làm bài thi
4.2.2.1 | [5 empty] | Đọc hướng dẫn và quy định làm bài thi
4.2.2.2 | [5 empty] | Xem thông tin quy định chống gian lận và số lần cho phép chuyển tab
4.2.2.3 | [5 empty] | Bắt đầu làm bài thi
4.3 |  |  | Thực hiện làm bài thi trắc nghiệm
4.3.1 |  |  |  |  | Làm bài thi trực tuyến
4.3.1.1 | [5 empty] | Xem nội dung câu hỏi rich text, công thức toán học và hình ảnh
4.3.1.2 | [5 empty] | Chọn hoặc thay đổi phương án trả lời cho từng câu hỏi
4.3.1.3 | [5 empty] | Tự động lưu đáp án đã chọn theo thời gian thực
4.3.2 |  |  |  |  | Điều hướng bài thi
4.3.2.1 | [5 empty] | Theo dõi đồng hồ đếm ngược thời gian làm bài
4.3.2.2 | [5 empty] | Bật hoặc tắt chế độ toàn màn hình khi làm bài
4.3.2.3 | [5 empty] | Sử dụng bảng điều hướng danh sách câu hỏi
4.3.2.4 | [5 empty] | Chuyển trang câu hỏi theo cấu hình đề thi
4.3.3 |  |  |  |  | Giám sát và chấp hành quy chế thi
4.3.3.1 | [5 empty] | Nhận cảnh báo vi phạm khi rời màn hình hoặc chuyển tab
4.3.3.2 | [5 empty] | Xác nhận cảnh báo vi phạm quy chế thi
4.3.3.3 | [5 empty] | Bị khóa và nộp bài cưỡng chế khi vượt quá số lần chuyển tab cho phép
4.3.4 |  |  |  |  | Khôi phục bài thi
4.3.4.1 | [5 empty] | Tự động khôi phục phiên thi và đáp án đã lưu khi gặp sự cố mạng
4.3.5 |  |  |  |  | Nộp bài thi
4.3.5.1 | [5 empty] | Kiểm tra trạng thái các câu hỏi chưa trả lời trước khi nộp
4.3.5.2 | [5 empty] | Xác nhận nộp bài thi
4.3.5.3 | [5 empty] | Tự động nộp bài khi hết thời gian làm bài quy định
4.4 |  |  | Xem kết quả và lịch sử thi
4.4.1 |  |  |  |  | Xem kết quả bài thi
4.4.1.1 | [5 empty] | Xem điểm số đạt được ngay sau khi nộp bài
4.4.1.2 | [5 empty] | Xem số câu đúng, số câu sai và tỷ lệ hoàn thành
4.4.1.3 | [5 empty] | Xem tổng thời gian đã làm bài
4.4.2 |  |  |  |  | Xem lại chi tiết bài thi
4.4.2.1 | [5 empty] | Xem lại từng câu hỏi và phương án mình đã chọn
4.4.2.2 | [5 empty] | Xem đáp án đúng và lời giải chi tiết của từng câu hỏi
4.4.3 |  |  |  |  | Xem lịch sử làm bài
4.4.3.1 | [5 empty] | Xem danh sách các bài thi đã hoàn thành trong từng lớp học
4.4.3.2 | [5 empty] | Xem lại kết quả và điểm số các bài thi cũ
4.5 |  |  | Nhận và theo dõi thông báo
4.5.1 |  |  |  |  | Tra cứu thông báo
4.5.1.1 | [5 empty] | Xem danh sách thông báo từ hệ thống và giảng viên
4.5.1.2 | [5 empty] | Xem chi tiết nội dung thông báo
4.5.1.3 | [5 empty] | Lọc thông báo theo lớp học
Mục tiêu
Mục tiêu chung: Phát triển một hệ thống quản lý thi trắc nghiệm trực tuyến giúp sinh viên, giảng viên và quản trị viên thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập một cách thuận tiện, chính xác và hiệu quả trong môi trường học tập số.
Các mục tiêu cụ thể (SMART):
- S: Xây dựng hệ thống hỗ trợ đầy đủ quy trình thi trắc nghiệm từ tạo ngân hàng câu hỏi, tạo và cấu hình đề thi, phân phối bài thi, làm bài, nộp bài, chấm điểm đến theo dõi kết quả, với 3 nhóm vai trò chính: Sinh viên, Giảng viên và Quản trị viên.
- M: Triển khai tối thiểu 8 nhóm chức năng chính gồm: quản lý người dùng, quản lý môn học/lớp học, quản lý ngân hàng câu hỏi, quản lý đề thi, tổ chức làm bài, tự động chấm điểm, quản lý lịch sử kết quả và thống kê kết quả theo sinh viên/câu hỏi/danh mục kiến thức; đồng thời hỗ trợ các cấu hình như thời lượng thi, số lần làm bài và xáo trộn câu hỏi/đáp án.
- A: Phát triển hệ thống theo từng giai đoạn gồm phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển, kiểm thử và triển khai thử nghiệm, với phạm vi tập trung vào nghiệp vụ thi trắc nghiệm trực tuyến nhằm đảm bảo khả năng hoàn thành trong thời gian thực hiện đề tài.
- R: Đáp ứng nhu cầu số hóa hoạt động kiểm tra và đánh giá trong giáo dục, giúp giảng viên giảm thao tác quản lý thủ công, sinh viên dễ dàng tham gia và theo dõi kết quả thi, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ đánh giá kết quả học tập.
- T: Hoàn thành việc phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai thử nghiệm phiên bản đầu tiên của hệ thống trong thời gian 1 năm, từ năm 2025 đến năm 2026, đồng thời hoàn thiện tài liệu kỹ thuật và báo cáo của đề tài.
Phạm vi
Tính năng cốt lõi (Đã hiện thực trong mã nguồn):
- Quản lý người dùng và phân quyền theo 3 vai trò: Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên (RBAC v2).
- Quản lý môn học, lớp học và phân công giảng dạy.
- Quản lý ngân hàng câu hỏi theo môn học và danh mục kiến thức.
- Tạo và cấu hình đề thi: thời gian làm bài, số lần làm, số lượng câu hỏi.
- Phân phối và tổ chức bài thi cho sinh viên.
- Làm bài trắc nghiệm trực tuyến, lưu đáp án và nộp bài.
- Tự động chấm điểm và trả kết quả.
- Xem lịch sử làm bài và kết quả thi.
- Thống kê, báo cáo kết quả theo sinh viên, câu hỏi và danh mục kiến thức.
- Hỗ trợ xáo trộn câu hỏi và đáp án, cấu hình hiển thị phản hồi sau khi nộp bài.
Tính năng mở rộng (Kế hoạch nâng cấp tiếp theo):
- Import/export ngân hàng câu hỏi và đề thi từ các định dạng như Excel, CSV.
- Tích hợp thông báo qua email hoặc thông báo đẩy khi có bài thi mới hoặc sắp đến hạn.
- Hỗ trợ nhiều loại câu hỏi ngoài câu hỏi trắc nghiệm một đáp án.
- Tích hợp giám sát thi trực tuyến và phát hiện hành vi bất thường bằng Camera/AI.
- Tích hợp với các hệ thống quản lý học tập (LMS) khác.
- Xây dựng dashboard thống kê nâng cao và phân tích xu hướng kết quả học tập.
- Hỗ trợ tạo đề thi tự động dựa trên ma trận đề và danh mục kiến thức.
Dự đoán kinh phí
Hạng mục |  | Kinh phí dự kiến (VNĐ)
Tên miền |  | 300000
Hosting/Server |  | 1200000
Cơ sở dữ liệu |  | 500000
Dịch vụ email/thông báo |  | 300000
Công cụ và phần mềm hỗ trợ |  | 500000
Chi phí dự phòng |  | 700000
Tổng cộng |  | 3500000

## PBS
PRODUCT BREAKDOWN STRUCTURE (PBS) - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THI TRẮC NGHIỆM VINACLASS
Sơ đồ cây cấu trúc sản phẩm kỹ thuật và phân rã các gói sản phẩm bàn giao (Deliverables) của dự án
I. BẢNG PHÂN RÃ CẤU TRÚC SẢN PHẨM KỸ THUẬT BÀN GIAO (11 PHÂN HỆ SẢN PHẨM PBS)
Mã PBS | Tên sản phẩm kỹ thuật bàn giao (Deliverable) | Phân loại công nghệ / Tầng kiến trúc | Đặc tả kỹ thuật & Tính năng cốt lõi | Bằng chứng mã nguồn kiểm chứng | Nhân sự phụ trách nghiệm thu
P.01 | Phân hệ Xác thực & Danh tính (Auth & Identity Module) | Frontend React + Backend Laravel API | Đăng ký OTP 6 số qua email (TTL 60s), Đăng nhập email/password, Google OAuth, Đổi mật khẩu, Quản lý phiên auth_sessions thiết bị. | client/src/features/auth/, server/app/Http/Controllers/AuthController.php, server/app/Services/AuthOtpService.php | Huy (BE) & Ân (FE)
P.02 | Phân hệ Phân quyền Quản trị RBAC v2 (Authorization Module) | Backend RBAC Service + Frontend Matrix Table | Ma trận quyền 2 chiều (Chức năng x Hành động nguyên tử: View, Create, Update, Delete, Export). Phân quyền cá nhân override vai trò. | client/src/features/authorization/, server/app/Http/Controllers/PermissionAdministrationController.php, RoleController.php | Đức (BE) & Châu (FE)
P.03 | Phân hệ Quản lý Danh mục Đào tạo (Catalogs Module) | Fullstack Module (CRUD API & Responsive UI) | Quản lý cây danh mục phân cấp: Môn học (Subjects), Chương bài học (Chapters), Mức độ nhận thức khó/dễ (Difficulty levels). | client/src/features/catalogs/, server/app/Http/Controllers/SubjectController.php, ChapterController.php, DifficultyController.php | Châu (FE) & Đức (BE)
P.04 | Phân hệ Phân công Giảng dạy Môn học (Teacher Assignment Module) | Fullstack Module (Assignment Matrix & Validation) | Gán giảng viên phụ trách môn học theo kỳ, ràng buộc nghiệp vụ chỉ giảng viên được phân công mới được tạo ngân hàng câu hỏi và đề thi môn đó. | client/src/features/teacher-assignments/, server/app/Http/Controllers/TeacherSubjectController.php | Quy (Quản lý) & Đức (BE)
P.05 | Phân hệ Lớp học phần & Quản lý Học viên (Classroom & Roster) | Fullstack LMS Module (Google Classroom Style) | Tạo lớp học phần, cấp & reset mã mời (Invite Code), Import danh sách sinh viên qua Excel mẫu, Quản lý tài liệu học tập (Materials), Thông báo lớp. | client/src/features/classrooms/, server/app/Http/Controllers/CourseGroupController.php, CourseGroupMaterialController.php | Ân (FE) & Huy (BE)
P.06 | Phân hệ Ngân hàng Câu hỏi Trắc nghiệm (Question Bank Module) | Fullstack Question Editor & KaTeX Math Renderer | Soạn thảo câu hỏi rich text, công thức toán học KaTeX, hình ảnh minh họa, 4 đáp án A/B/C/D kèm giải thích. Kho riêng (Private) & Kho chia sẻ (Public), sao chép câu hỏi. | client/src/features/question-bank/, server/app/Http/Controllers/QuestionController.php, AnswerOptionController.php | Ân (FE) & Huy (BE)
P.07 | Phân hệ Soạn đề & Ma trận Cấu trúc Đề thi (Exam Assessment) | Fullstack Exam Builder & Matrix Generator Algorithm | Tạo đề thi thủ công hoặc tự động sinh đề theo ma trận tỷ lệ % chương và độ khó. Cấu hình thời lượng thi, số lần nộp, xáo câu hỏi/đáp án, bắt đổi tab. | client/src/features/assessments/, server/app/Http/Controllers/ExamController.php, ExamConfigurationController.php | Huy (BE) & Châu (FE)
P.08 | Công cụ Khảo thí Trực tuyến Chống gian lận (Assessment Engine) | Real-time Test Taker Engine & Anti-cheating Logger | Giao diện phòng thi trực tuyến chuyên biệt: Đồng hồ đếm ngược server deadline, Auto-save ngầm đáp án từng câu, Bắt sự kiện đổi tab (TAB_BLUR), tự động thu bài khi hết giờ. | client/src/features/assessments/pages/DoTestPage.tsx, server/app/Services/ExamAttemptStartService.php, ExamAttemptController.php | Huy (BE) & Ân (FE)
P.09 | Phân hệ Chấm thi, Báo cáo & Phân tích Điểm (Grading & Analytics) | Automated Grading Engine & Export Analytics | Chấm điểm tự động tức thời dựa trên đáp án đúng và trọng số điểm. Thống kê phổ điểm lớp học phần, xuất bảng điểm ra file Excel chuẩn. | server/app/Services/ExamGradingService.php, client/src/features/assessments/pages/ResultPage.tsx, DashboardController.php | Đức (BE) & Quy (Phân tích)
P.10 | Cơ sở Dữ liệu Quan hệ MySQL 18 Thực thể (Relational Schema) | MySQL Schema, Migrations, Seeders & Eloquent Models | Thiết kế chuẩn hóa CSDL quan hệ 18 bảng, toàn vẹn khóa ngoại, index tối ưu hóa truy vấn điểm số và lượt thi, 42 migration files hoàn chỉnh. | server/database/migrations/, server/app/Models/ (User, Exam, Question, CourseGroup, ExamAttempt...) | Đức (DBA) & Huy (BE)
P.11 | Bộ Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng & Báo cáo Nghiệm thu (Documentation) | Comprehensive Technical & User Manuals (.md, .xlsx, .drawio) | 3 bộ tài liệu HDSD chi tiết theo vai trò (Quản trị, Giảng viên, Sinh viên), Đặc tả Use Case - Activity - Sequence, Bộ hồ sơ phân tích nghiệp vụ Excel chuẩn quốc tế. | docs/HUONG_DAN_SU_DUNG_ADMIN.md, HUONG_DAN_SU_DUNG_GIANG_VIEN.md, HUONG_DAN_SU_DUNG_SINH_VIEN.md, outputs/ | Quy (Lead) & Nhóm 18

## TBS
TASK BREAKDOWN STRUCTURE (TBS) - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THI TRẮC NGHIỆM VINACLASS
Sơ đồ cây cấu trúc công việc kỹ thuật và phân rã 40 gói công việc thực thi theo 5 giai đoạn phát triển
I. BẢNG PHÂN RÃ CẤU TRÚC CÔNG VIỆC KỸ THUẬT (TBS - 40 GÓI CÔNG VIỆC THỰC THI)
Mã TBS | Tên gói công việc phân rã kỹ thuật | Giai đoạn phát triển | Nhân sự thực hiện | Kết quả bàn giao (Task Deliverable) | Mã nguồn / Tài liệu kiểm chứng
1.1 | 1.1 Khảo sát hiện trạng & phân tích bài toán khảo thí trực tuyến | 1. Xác định dự án | Quy | Báo cáo khảo sát thực trạng thi trắc nghiệm, các hạn chế và đề xuất giải pháp số hóa. | outputs/Phan_Tich_Nghiep_Vu_He_Thong_Thi_Trac_Nghiem_VinaClass.md
1.2 | 1.2 Xác định phạm vi nghiệp vụ, ranh giới và ràng buộc hệ thống | 1. Xác định dự án | Quy | Đặc tả phạm vi 3 vai trò (SV, GV, QTV) và 8 phân hệ cốt lõi với 409 chức năng. | XacDinhDuAn!A1:E410 (Cây chức năng phân cấp 4 tầng chi tiết)
1.3 | 1.3 Dự toán kinh phí và kế hoạch nguồn lực Nhóm 18 | 1. Xác định dự án | Quy | Bảng dự toán ngân sách 3.500.000 VNĐ và ma trận phân công trách nhiệm RACI cho 5 thành viên. | XacDinhDuAn!A411:E425, PERT!H42 (Khớp chính xác 3.50 triệu VNĐ)
2.1 | 2.1 Thu thập và phân tích nhu cầu theo 3 nhóm người dùng (SV, GV, QTV) | 2. Phân tích yêu cầu & Mô hình hóa | Ân | Tài liệu yêu cầu người dùng (URD) phân rã theo Sinh viên, Giảng viên và Quản trị viên. | server/routes/api.php, client/src/routes/routes.tsx
2.2 | 2.2 Phân tích yêu cầu phi chức năng (NFR: OTP, Session, Lock, Giám sát gian lận) | 2. Phân tích yêu cầu & Mô hình hóa | Huy | Đặc tả yêu cầu phi chức năng (NFR) về bảo mật OTP TTL 60s, lockForUpdate, Tab Blur log, phản hồi < 500ms. | server/app/Services/AuthOtpService.php, ExamAttemptStartService.php
2.3 | 2.3 Phân tích chi tiết yêu cầu chức năng 8 phân hệ hệ thống | 2. Phân tích yêu cầu & Mô hình hóa | Ân | Tài liệu đặc tả yêu cầu chức năng (SRS) chi tiết cho 8 phân hệ nghiệp vụ. | server/app/Http/Controllers (28 controllers), client/src/features/
2.4 | 2.4 Xây dựng đặc tả Use Case, luồng dữ liệu (DFD) & Mô hình ERD CSDL | 2. Phân tích yêu cầu & Mô hình hóa | Ân | Sơ đồ Use Case tổng quát/chi tiết, DFD Level 0/1, Sơ đồ trạng thái bài thi và lược đồ ERD 18 bảng. | server/database/migrations (42 migrations), server/app/Models/
3.1.1 | 3.1.1 Thiết kế giao diện Xác thực & Hồ sơ (Đăng nhập, Đăng ký OTP, Quên MK, Profile) | 3. Thiết kế & phát triển (3.1 Thiết kế UI/UX) | Ân | Figma Wireframe & UI Mockup các màn hình Auth: Login, Register OTP 6 số, Forgot Password, Profile. | client/src/features/auth/ (LoginPage.tsx, RegisterPage.tsx, ForgotPasswordPage.tsx)
3.1.2 | 3.1.2 Thiết kế giao diện Quản trị viên (Users, Ma trận quyền RBAC v2, Danh mục, Phân công) | 3. Thiết kế & phát triển (3.1 Thiết kế UI/UX) | Ân | Figma Mockup Portal Quản trị: UserPage, PermissionMatrix dạng lưới 2 chiều, SubjectPage, AssignmentPage. | client/src/features/users/UserPage.tsx, PermissionMatrixPage.tsx
3.1.3 | 3.1.3 Thiết kế giao diện Giảng viên (Lớp học phần, Roster, Ngân hàng câu hỏi, Soạn đề thi) | 3. Thiết kế & phát triển (3.1 Thiết kế UI/UX) | Ân | Figma Mockup Workspace Giảng viên: Thẻ lớp, Roster import/export, Ngân hàng câu hỏi KaTeX, Soạn đề thi. | client/src/features/classrooms/, question-bank/, exams/
3.1.4 | 3.1.4 Thiết kế giao diện Sinh viên & Phòng thi trực tuyến (Đếm ngược, Lưu ngầm, Cảnh báo tab, Bảng điểm) | 3. Thiết kế & phát triển (3.1 Thiết kế UI/UX) | Ân | Figma Mockup Phòng thi trực tuyến: DoTestPage, ExamDoing đếm ngược sticky, Cảnh báo vi phạm, ResultDoTestPage. | client/src/features/assessments/ (DoTestPage.tsx, ExamDoing.tsx, ResultDoTestPage.tsx)
3.2.1 | 3.2.1 Frontend Xác thực, OTP email & Quản lý phiên đa thiết bị | 3. Thiết kế & phát triển (3.2 Lập trình Frontend) | Đức | Component React hoàn chỉnh: LoginPage, RegisterPage, ForgotPasswordPage, OTP Timer 60s, Google OAuth callback. | client/src/features/auth/pages/ (LoginPage.tsx, RegisterPage.tsx, ForgotPasswordPage.tsx)
3.2.2 | 3.2.2 Frontend Quản trị người dùng, Phân quyền RBAC v2 & Danh mục | 3. Thiết kế & phát triển (3.2 Lập trình Frontend) | Đức | Component React Quản trị: UserPage, PermissionMatrixPage, SubjectPage, AssignmentPage, DifficultyLevelPage. | client/src/features/users/, permissions/, subjects/, assignments/
3.2.3 | 3.2.3 Frontend Lớp học phần, Quản lý Roster & Kho học liệu | 3. Thiết kế & phát triển (3.2 Lập trình Frontend) | Đức | Component React Lớp học: CoursePage, CourseGroupPage, Modal sao chép/reset mã mời, Upload Excel SV, Kho tài liệu. | client/src/features/classrooms/pages/ (CoursePage.tsx, CourseGroupPage.tsx)
3.2.4 | 3.2.4 Frontend Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm KaTeX & Đáp án A/B/C/D | 3. Thiết kế & phát triển (3.2 Lập trình Frontend) | Đức | Component QuestionBankPage: Rich Text Editor, KaTeX math rendering, cấu hình 4 đáp án A/B/C/D, bộ lọc đa năng. | client/src/features/question-bank/pages/QuestionBankPage.tsx
3.2.5 | 3.2.5 Frontend Soạn đề thi thủ công & Cấu hình ma trận đề | 3. Thiết kế & phát triển (3.2 Lập trình Frontend) | Đức | Component React Soạn đề: TestFormPage (chế độ tay & ma trận tỷ lệ), AddQuestionTestPage, cấu hình đảo đề, giao lớp. | client/src/features/exams/pages/ (TestPage.tsx, TestFormPage.tsx, AddQuestionTestPage.tsx)
3.2.6 | 3.2.6 Frontend Khảo thí trực tuyến: Đếm ngược, Auto-save & Bắt gian lận | 3. Thiết kế & phát triển (3.2 Lập trình Frontend) | Đức | Component Phòng thi: DoTestPage, ExamDoing đếm ngược theo server deadline, Live Auto-save ngầm, Bắt blur tab, ResultDoTestPage. | client/src/features/assessments/pages/ (DoTestPage.tsx, ExamDoing.tsx, ResultDoTestPage.tsx)
3.2.7 | 3.2.7 Frontend Báo cáo, Sổ điểm & Dashboard thống kê trực quan | 3. Thiết kế & phát triển (3.2 Lập trình Frontend) | Đức | Component React Báo cáo: ResultPage (sổ điểm lớp), AdminDashboardPage KPI, AdminStatisticsPage phổ điểm bài thi. | client/src/features/results/pages/ResultPage.tsx, features/admin/AdminDashboardPage.tsx
3.3.1 | 3.3.1 Backend Xác thực, OTP email & Quản lý phiên đa thiết bị | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | API Auth hoàn chỉnh: AuthController, AuthOtpService, AuthSessionService, GoogleOAuthService, Sanctum guard. | server/app/Http/Controllers/AuthController.php, app/Services/AuthOtpService.php
3.3.2 | 3.3.2 Backend RBAC v2 & Kiểm soát truy cập phân quyền động | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | Hệ thống RBAC v2: RoleController, PermissionAdministrationController, Middleware CheckPermission, Laravel Policy. | server/app/Http/Controllers/RoleController.php, PermissionAdministrationController.php
3.3.3 | 3.3.3 API Danh mục đào tạo & Phân công giảng dạy môn học | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | API Danh mục: SubjectController, ChapterController, DifficultyController, TeacherSubjectController query scope. | server/app/Http/Controllers/SubjectController.php, TeacherSubjectController.php
3.3.4 | 3.3.4 API Lớp học phần & Quản lý Roster Excel học viên | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | API Lớp & Roster: CourseGroupController, CourseGroupRosterService (Maatwebsite/Excel), CourseGroupMaterialService. | server/app/Http/Controllers/CourseGroupController.php, app/Services/CourseGroupRosterService.php
3.3.5 | 3.3.5 API Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm & Đồng bộ phương án atomic | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | API Ngân hàng câu hỏi: QuestionController, QuestionService, QuestionAnswerSynchronizer (DB transaction atomic). | server/app/Http/Controllers/QuestionController.php, app/Services/QuestionAnswerSynchronizer.php
3.3.6 | 3.3.6 API Đề thi & Thuật toán sinh đề ma trận ngẫu nhiên | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | API Đề thi & Ma trận: ExamController, ExamCreationService, ExamQuestionSelectionService, ExamAssignmentService. | server/app/Http/Controllers/ExamController.php, app/Services/ExamQuestionSelectionService.php
3.3.7 | 3.3.7 Khảo thí Engine: lockForUpdate, Tính deadline, Tự động chấm & Bắt gian lận | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | Khảo thí Engine: ExamAttemptStartService (lock bi quan), TimingService, SubmissionService, ExamAttemptLogController. | server/app/Services/ExamAttemptStartService.php, ExamAttemptSubmissionService.php
3.3.8 | 3.3.8 API Sổ điểm, Báo cáo & Dashboard thống kê hiệu năng | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | API Báo cáo & Dashboard: DashboardController, ExamAttemptReviewService, Xuất bảng điểm Excel lớp theo bài thi. | server/app/Http/Controllers/DashboardController.php, app/Services/ExamAttemptReviewService.php
4.1 | 4.1 Lập kế hoạch kiểm thử tổng thể (Master Test Plan) theo 3 vai trò và 8 phân hệ | 4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng | Huy | Kế hoạch kiểm thử tổng thể (Master Test Plan), chiến lược kiểm thử, ma trận rủi ro và tiêu chuẩn chấp nhận. | outputs/Phan_Tich_Nghiep_Vu_He_Thong_Thi_Trac_Nghiem_VinaClass.md
4.2 | 4.2 Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết cho Auth, OTP & RBAC v2 | 4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng | Huy | Bộ 55 Test Cases chi tiết cho luồng Đăng nhập, Đăng ký OTP email, Thu hồi phiên và Ma trận phân quyền RBAC v2. | server/tests/Feature/AuthTest.php, PermissionTest.php
4.3 | 4.3 Xây dựng kịch bản kiểm thử cho Ngân hàng câu hỏi, Soạn đề & Khảo thí | 4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng | Huy | Bộ 90 Test Cases cho Tạo đề ma trận, Đảo đề, Làm bài thi trực tuyến, Auto-save và Chấm điểm tự động. | server/tests/Feature/ExamAttemptTest.php, QuestionTest.php
4.4 | 4.4 Kiểm thử chức năng tích hợp End-to-End (E2E Integration Testing) | 4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng | Huy | Báo cáo kiểm thử tích hợp toàn trình (E2E Test Report): từ GV giao đề -> SV làm bài -> chấm điểm -> xem sổ điểm. | Cypress / Playwright E2E test scripts, Integration test logs
4.5 | 4.5 Kiểm thử an toàn bảo mật, chống gian lận & Tải đồng thời (Stress Test) | 4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng | Châu | Báo cáo kiểm thử bảo mật (Brute-force OTP, IDOR, SQLi) và báo cáo Stress Test mô phỏng 200 thí sinh nộp bài cùng lúc. | JMeter / k6 load test scripts, Security vulnerability report
4.6 | 4.6 Ghi nhận, phân loại và tái kiểm thử xử lý lỗi (Bug Tracking & Regression) | 4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng | Huy | Bảng theo dõi lỗi (Bug Log), kết quả kiểm thử hồi quy (Regression Test Report), tài liệu khắc phục lỗi kỹ thuật. | Bug tracking spreadsheet, GitHub Issues / PRs review
5.1 | 5.1 Chuẩn bị hạ tầng môi trường máy chủ (Nginx, PHP 8.2 FPM, MySQL) | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Huy | Hạ tầng máy chủ hoàn chỉnh: Nginx reverse proxy, PHP 8.2 FPM, Composer, Node.js 20, MySQL 8.0, SSL Let's Encrypt. | docker-compose.yml, server/.env.example, deploy scripts
5.2 | 5.2 Thực thi Migration CSDL, Seed dữ liệu ban đầu & Smoke Test | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Huy | CSDL Production hoàn thiện 42 migrations, dữ liệu ban đầu vai trò/quyền mặc định và biên bản Smoke Test. | server/database/seeders/DatabaseSeeder.php, RolePermissionSeeder.php
5.3 | 5.3 Tổ chức kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) & Bàn giao hệ thống | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Quy | Biên bản nghiệm thu UAT có xác nhận của đại diện Giảng viên và Sinh viên, danh sách đóng góp hoàn thiện. | UAT Sign-off document, User feedback survey logs
5.4 | 5.4 Biên soạn và bàn giao hướng dẫn sử dụng theo 3 vai trò (SV, GV, QTV) | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Quy | Bộ 3 tập Sách hướng dẫn sử dụng (HDSD Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên) và Tài liệu kỹ thuật kiến trúc API. | docs/user-guide-student.md, user-guide-teacher.md, user-guide-admin.md
5.5 | 5.5 Thiết lập nhật ký giám sát hệ thống (Logging) & Cảnh báo vận hành | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Huy | Hệ thống giám sát nhật ký ứng dụng (Laravel Daily Logs, Nginx Log Viewer), cơ chế cảnh báo lỗi qua Telegram/Email. | server/config/logging.php, logrotate configuration
5.6 | 5.6 Xây dựng quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ (Backup & Recovery) | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Châu | Script sao lưu MySQL tự động hàng ngày qua Cron job, quy trình phục hồi dữ liệu khi có sự cố (Disaster Recovery). | scripts/backup-mysql.sh, backup-retention.conf
5.7 | 5.7 Đo lường hiệu năng và Tối ưu hóa hệ thống (Tối ưu SQL, Caching, Bundle) | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Châu | Báo cáo tối ưu hóa CSDL (thêm indexes, eager loading), tối ưu hóa bundle React và thời gian phản hồi API < 300ms. | database indexes migrations, vite.config.ts chunk splitting
5.8 | 5.8 Hoàn tất nghiệm thu kỹ thuật và Các thủ tục pháp lý đề tài | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Quy | Hồ sơ hoàn chỉnh đồ án môn học Quản lý dự án CNTT của Nhóm 18, biên bản bàn giao và cam kết pháp lý. | outputs/Nhom_18_QuanLyThiTracNghiem_PhanTichNghiepVu_MaNguon.xlsx
Mã PBS | Sản phẩm / Phân hệ | Vai trò sử dụng | Chức năng & Đầu ra nghiệp vụ | Thành phần mã nguồn chính | Ghi chú kỹ thuật
1.0 | Nền tảng VinaClass Core | Dùng chung | Nền tảng Web responsive, kiến trúc SPA React 18 kết hợp Laravel RESTful API. | client/src, server/app | Stateful cookie/token
1.1 | Xác thực & Phiên đa thiết bị | Dùng chung | Đăng nhập credentials, Google OAuth, Đăng ký OTP email, Thu hồi phiên từ xa. | AuthController, AuthOtpService | OTP TTL 60s, bcrypt
1.2 | Quản trị người dùng & RBAC v2 | Quản trị viên | Ma trận quyền vai trò 2 chiều nguyên tử, ghi đè ngoại lệ cá nhân, danh mục môn học. | RoleController, PermissionAdmin | 4 bảng quan hệ RBAC
2.1 | Không gian học tập Sinh viên | Sinh viên | Tham gia lớp bằng Invite Code, xem thông tin môn học, bảng tin và tải tài liệu học tập. | CoursePage, CourseGroupMaterial | Sinh mã tự động 6 ký tự
2.2 | Khảo thí trực tuyến Sinh viên | Sinh viên | Phòng thi trực tuyến, đếm ngược server deadline, lưu ngầm auto-save, bắt đổi tab, tự chấm. | DoTestPage, ExamAttemptEngine | lockForUpdate, TAB_BLUR
3.1 | Quản lý lớp học phần & Roster | Giảng viên | Tạo lớp học phần theo môn phụ trách, cấp và reset mã mời, import/export sinh viên Excel. | CourseGroupController, RosterService | Maatwebsite Excel Import
3.2 | Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm | Giảng viên | Soạn thảo rich text, KaTeX công thức toán, 4 đáp án A/B/C/D, kho cá nhân & dùng chung. | QuestionController, Synchronizer | Transaction atomic lưu đáp án
3.3 | Soạn thảo đề thi & Ma trận đề | Giảng viên | Soạn đề thủ công hoặc tự động theo tỷ lệ % chương/độ khó, đảo đề, gán lớp học phần. | ExamController, SelectionService | Thuật toán rút ngẫu nhiên
3.4 | Sổ điểm & Báo cáo kết quả thi | Giảng viên | Bảng điểm lớp học phần, rà soát chi tiết bài làm, nhật ký vi phạm chuyển tab, xuất Excel. | ResultPage, ExamReviewService | Thống kê phổ điểm lớp
4.1 | Danh mục đào tạo & Phân công | Quản trị viên | Quản lý môn học, cây danh mục chương, mức độ khó, phân công giảng viên - môn học. | SubjectController, TeacherSubject | Ràng buộc phân công strict
4.2 | Dashboard & Thống kê hệ thống | Quản trị viên | Tổng quan chỉ số người dùng, đề thi, lượt làm bài, biểu đồ tần suất và hiệu năng. | AdminDashboardPage, DashboardCtrl | DB aggregation metrics

## WBS
WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) - HỆ THỐNG VINACLASS | [7 empty] | TASK BREAKDOWN STRUCTURE (TBS)
Bảng phân rã cấu trúc công việc tổng thể (Chi tiết sơ đồ cây xem tại Sheet [PBS] và Sheet [TBS]) | [7 empty] | Sơ đồ phân rã công việc thực hiện theo 5 giai đoạn và 39 gói công việc chi tiết
I. BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC CHI TIẾT (WORK BREAKDOWN STRUCTURE - 40 GÓI CÔNG VIỆC) | [5 empty] | Phối hợp | Bằng chứng mã nguồn / Vị trí tệp trong repository
Mã WBS | Gói công việc phân rã chi tiết | Giai đoạn / Phân hệ | Phụ trách chính | Kết quả đầu ra (Deliverable) | Thành phần mã nguồn liên quan
1.1 | 1.1 Khảo sát hiện trạng & phân tích bài toán khảo thí trực tuyến | 1. Xác định dự án | Quy | Báo cáo khảo sát thực trạng thi trắc nghiệm, các hạn chế và đề xuất giải pháp số hóa. | outputs/Phan_Tich_Nghiep_Vu_He_Thong_Thi_Trac_Nghiem_VinaClass.md | Nguyễn Ngọc Thiên Ân | Hồ sơ khảo sát nghiệp vụ; bảng phân tích đối chuẩn (benchmark) các giải pháp LMS/khảo thí hiện hữu.
1.2 | 1.2 Xác định phạm vi nghiệp vụ, ranh giới và ràng buộc hệ thống | 1. Xác định dự án | Quy | Đặc tả phạm vi 3 vai trò (SV, GV, QTV) và 8 phân hệ cốt lõi với 409 chức năng. | XacDinhDuAn!A1:E410 (Cây chức năng phân cấp 4 tầng chi tiết) | Danh Thị Ngọc Châu | Tài liệu phạm vi dự án; sơ đồ phạm vi hệ thống (Context Diagram); bảng đối chiếu 8 phân hệ cốt lõi.
1.3 | 1.3 Dự toán kinh phí và kế hoạch nguồn lực Nhóm 18 | 1. Xác định dự án | Quy | Bảng dự toán ngân sách 3.500.000 VNĐ và ma trận phân công trách nhiệm RACI cho 5 thành viên. | XacDinhDuAn!A411:E425, PERT!H42 (Khớp chính xác 3.50 triệu VNĐ) | Khưu Minh Đức | Bảng phân bổ chi phí 3.500.000 VNĐ tại sheet XacDinhDuAn & PERT; biên bản phân công công việc Nhóm 18.
2.1 | 2.1 Thu thập và phân tích nhu cầu theo 3 nhóm người dùng (SV, GV, QTV) | 2. Phân tích yêu cầu & Mô hình hóa | Ân | Tài liệu yêu cầu người dùng (URD) phân rã theo Sinh viên, Giảng viên và Quản trị viên. | server/routes/api.php, client/src/routes/routes.tsx
2.2 | 2.2 Phân tích yêu cầu phi chức năng (NFR: OTP, Session, Lock, Giám sát gian lận) | 2. Phân tích yêu cầu & Mô hình hóa | Huy | Đặc tả yêu cầu phi chức năng (NFR) về bảo mật OTP TTL 60s, lockForUpdate, Tab Blur log, phản hồi < 500ms. | server/app/Services/AuthOtpService.php, ExamAttemptStartService.php | Lê Hữu Huy | Bảng tổng hợp yêu cầu người dùng; danh sách User Stories theo 3 vai trò.
2.3 | 2.3 Phân tích chi tiết yêu cầu chức năng 8 phân hệ hệ thống | 2. Phân tích yêu cầu & Mô hình hóa | Ân | Tài liệu đặc tả yêu cầu chức năng (SRS) chi tiết cho 8 phân hệ nghiệp vụ. | server/app/Http/Controllers (28 controllers), client/src/features/ | Danh Thị Ngọc Châu | Đặc tả kỹ thuật NFR; thiết kế luồng kiểm soát phiên auth_sessions và cơ chế ghi log vi phạm exam_attempt_logs.
2.4 | 2.4 Xây dựng đặc tả Use Case, luồng dữ liệu (DFD) & Mô hình ERD CSDL | 2. Phân tích yêu cầu & Mô hình hóa | Ân | Sơ đồ Use Case tổng quát/chi tiết, DFD Level 0/1, Sơ đồ trạng thái bài thi và lược đồ ERD 18 bảng. | server/database/migrations (42 migrations), server/app/Models/ | Trần Thanh Quy | Tài liệu SRS; 409 dòng cây chức năng phân cấp 4 tầng tại sheet XacDinhDuAn.
3.1.1 | 3.1.1 Thiết kế giao diện Xác thực & Hồ sơ (Đăng nhập, Đăng ký OTP, Quên MK, Profile) | 3. Thiết kế & phát triển (3.1 Thiết kế UI/UX) | Ân | Figma Wireframe & UI Mockup các màn hình Auth: Login, Register OTP 6 số, Forgot Password, Profile. | client/src/features/auth/ (LoginPage.tsx, RegisterPage.tsx, ForgotPasswordPage.tsx) | Khưu Minh Đức | Sơ đồ Use Case, Activity Diagram và Sequence Diagram cho các luồng nghiệp vụ cốt lõi.
3.1.2 | 3.1.2 Thiết kế giao diện Quản trị viên (Users, Ma trận quyền RBAC v2, Danh mục, Phân công) | 3. Thiết kế & phát triển (3.1 Thiết kế UI/UX) | Ân | Figma Mockup Portal Quản trị: UserPage, PermissionMatrix dạng lưới 2 chiều, SubjectPage, AssignmentPage. | client/src/features/users/UserPage.tsx, PermissionMatrixPage.tsx
3.1.3 | 3.1.3 Thiết kế giao diện Giảng viên (Lớp học phần, Roster, Ngân hàng câu hỏi, Soạn đề thi) | 3. Thiết kế & phát triển (3.1 Thiết kế UI/UX) | Ân | Figma Mockup Workspace Giảng viên: Thẻ lớp, Roster import/export, Ngân hàng câu hỏi KaTeX, Soạn đề thi. | client/src/features/classrooms/, question-bank/, exams/ | Khưu Minh Đức | client/src/features/auth/pages/LoginPage.tsx, RegisterPage.tsx, ForgotPasswordPage.tsx, ProfilePage.tsx.
3.1.4 | 3.1.4 Thiết kế giao diện Sinh viên & Phòng thi trực tuyến (Đếm ngược, Lưu ngầm, Cảnh báo tab, Bảng điểm) | 3. Thiết kế & phát triển (3.1 Thiết kế UI/UX) | Ân | Figma Mockup Phòng thi trực tuyến: DoTestPage, ExamDoing đếm ngược sticky, Cảnh báo vi phạm, ResultDoTestPage. | client/src/features/assessments/ (DoTestPage.tsx, ExamDoing.tsx, ResultDoTestPage.tsx) | Danh Thị Ngọc Châu | client/src/features/admin/pages/UserPage.tsx, PermissionMatrixPage.tsx, SubjectPage.tsx, AssignmentPage.tsx.
3.2.1 | 3.2.1 Frontend Xác thực, OTP email & Quản lý phiên đa thiết bị | 3. Thiết kế & phát triển (3.2 Lập trình Frontend) | Đức | Component React hoàn chỉnh: LoginPage, RegisterPage, ForgotPasswordPage, OTP Timer 60s, Google OAuth callback. | client/src/features/auth/pages/ (LoginPage.tsx, RegisterPage.tsx, ForgotPasswordPage.tsx) | Lê Hữu Huy | client/src/features/classrooms/pages, client/src/features/question-bank, client/src/features/assessments/pages/TestFormPage.tsx.
3.2.2 | 3.2.2 Frontend Quản trị người dùng, Phân quyền RBAC v2 & Danh mục | 3. Thiết kế & phát triển (3.2 Lập trình Frontend) | Đức | Component React Quản trị: UserPage, PermissionMatrixPage, SubjectPage, AssignmentPage, DifficultyLevelPage. | client/src/features/users/, permissions/, subjects/, assignments/ | Trần Thanh Quy | client/src/features/assessments/pages/DoTestPage.tsx, ExamDoing.tsx, ResultDoTestPage.tsx.
3.2.3 | 3.2.3 Frontend Lớp học phần, Quản lý Roster & Kho học liệu | 3. Thiết kế & phát triển (3.2 Lập trình Frontend) | Đức | Component React Lớp học: CoursePage, CourseGroupPage, Modal sao chép/reset mã mời, Upload Excel SV, Kho tài liệu. | client/src/features/classrooms/pages/ (CoursePage.tsx, CourseGroupPage.tsx) | Nguyễn Ngọc Thiên Ân | client/src/features/auth/pages/LoginPage.tsx, RegisterPage.tsx, ForgotPasswordPage.tsx, ProfilePage.tsx; authStore.ts.
3.2.4 | 3.2.4 Frontend Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm KaTeX & Đáp án A/B/C/D | 3. Thiết kế & phát triển (3.2 Lập trình Frontend) | Đức | Component QuestionBankPage: Rich Text Editor, KaTeX math rendering, cấu hình 4 đáp án A/B/C/D, bộ lọc đa năng. | client/src/features/question-bank/pages/QuestionBankPage.tsx | Danh Thị Ngọc Châu | client/src/features/admin/pages: UserPage.tsx, PermissionMatrixPage.tsx, PermissionGroupPage.tsx, SubjectPage.tsx, AssignmentPage.tsx.
3.2.5 | 3.2.5 Frontend Soạn đề thi thủ công & Cấu hình ma trận đề | 3. Thiết kế & phát triển (3.2 Lập trình Frontend) | Đức | Component React Soạn đề: TestFormPage (chế độ tay & ma trận tỷ lệ), AddQuestionTestPage, cấu hình đảo đề, giao lớp. | client/src/features/exams/pages/ (TestPage.tsx, TestFormPage.tsx, AddQuestionTestPage.tsx) | Lê Hữu Huy | client/src/features/classrooms/pages: CourseGroupPage.tsx, CourseGroupStudentPage.tsx, CourseElement.tsx.
3.2.6 | 3.2.6 Frontend Khảo thí trực tuyến: Đếm ngược, Auto-save & Bắt gian lận | 3. Thiết kế & phát triển (3.2 Lập trình Frontend) | Đức | Component Phòng thi: DoTestPage, ExamDoing đếm ngược theo server deadline, Live Auto-save ngầm, Bắt blur tab, ResultDoTestPage. | client/src/features/assessments/pages/ (DoTestPage.tsx, ExamDoing.tsx, ResultDoTestPage.tsx) | Nguyễn Ngọc Thiên Ân | client/src/features/question-bank/pages/QuestionBankPage.tsx, KatexRenderer.tsx.
3.2.7 | 3.2.7 Frontend Báo cáo, Sổ điểm & Dashboard thống kê trực quan | 3. Thiết kế & phát triển (3.2 Lập trình Frontend) | Đức | Component React Báo cáo: ResultPage (sổ điểm lớp), AdminDashboardPage KPI, AdminStatisticsPage phổ điểm bài thi. | client/src/features/results/pages/ResultPage.tsx, features/admin/AdminDashboardPage.tsx | Trần Thanh Quy | client/src/features/assessments/pages: TestFormPage.tsx, AddQuestionTestPage.tsx, TestDetailPage.tsx.
3.3.1 | 3.3.1 Backend Xác thực, OTP email & Quản lý phiên đa thiết bị | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | API Auth hoàn chỉnh: AuthController, AuthOtpService, AuthSessionService, GoogleOAuthService, Sanctum guard. | server/app/Http/Controllers/AuthController.php, app/Services/AuthOtpService.php | Lê Hữu Huy | client/src/features/assessments/pages: DoTestPage.tsx, ExamDoing.tsx, ResultDoTestPage.tsx.
3.3.2 | 3.3.2 Backend RBAC v2 & Kiểm soát truy cập phân quyền động | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | Hệ thống RBAC v2: RoleController, PermissionAdministrationController, Middleware CheckPermission, Laravel Policy. | server/app/Http/Controllers/RoleController.php, PermissionAdministrationController.php | Trần Thanh Quy | client/src/features/assessments/pages/ResultPage.tsx, AdminDashboardPage.tsx, AdminStatisticsPage.tsx.
3.3.3 | 3.3.3 API Danh mục đào tạo & Phân công giảng dạy môn học | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | API Danh mục: SubjectController, ChapterController, DifficultyController, TeacherSubjectController query scope. | server/app/Http/Controllers/SubjectController.php, TeacherSubjectController.php | Lê Hữu Huy | server/app/Http/Controllers/Api/Auth/AuthController.php; Services/Auth/AuthOtpService.php, AuthSessionService.php, GoogleOAuthService.php.
3.3.4 | 3.3.4 API Lớp học phần & Quản lý Roster Excel học viên | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | API Lớp & Roster: CourseGroupController, CourseGroupRosterService (Maatwebsite/Excel), CourseGroupMaterialService. | server/app/Http/Controllers/CourseGroupController.php, app/Services/CourseGroupRosterService.php | Nguyễn Ngọc Thiên Ân | server/app/Http/Controllers/Api/Admin/RoleController.php, PermissionAdministrationController.php, RolePermissionSynchronizer.php.
3.3.5 | 3.3.5 API Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm & Đồng bộ phương án atomic | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | API Ngân hàng câu hỏi: QuestionController, QuestionService, QuestionAnswerSynchronizer (DB transaction atomic). | server/app/Http/Controllers/QuestionController.php, app/Services/QuestionAnswerSynchronizer.php | Trần Thanh Quy | server/app/Http/Controllers/Api/Admin/SubjectController.php, ChapterController.php, DifficultyController.php, TeacherSubjectController.php.
3.3.6 | 3.3.6 API Đề thi & Thuật toán sinh đề ma trận ngẫu nhiên | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | API Đề thi & Ma trận: ExamController, ExamCreationService, ExamQuestionSelectionService, ExamAssignmentService. | server/app/Http/Controllers/ExamController.php, app/Services/ExamQuestionSelectionService.php | Khưu Minh Đức | server/app/Http/Controllers/Api/CourseGroupController.php; Services/CourseGroup/CourseGroupRosterService.php, CourseGroupInvitationService.php.
3.3.7 | 3.3.7 Khảo thí Engine: lockForUpdate, Tính deadline, Tự động chấm & Bắt gian lận | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | Khảo thí Engine: ExamAttemptStartService (lock bi quan), TimingService, SubmissionService, ExamAttemptLogController. | server/app/Services/ExamAttemptStartService.php, ExamAttemptSubmissionService.php | Nguyễn Ngọc Thiên Ân | server/app/Http/Controllers/Api/QuestionController.php; Services/Question/QuestionService.php, QuestionAnswerSynchronizer.php.
3.3.8 | 3.3.8 API Sổ điểm, Báo cáo & Dashboard thống kê hiệu năng | 3. Thiết kế & phát triển (3.3 Lập trình Backend) | Châu | API Báo cáo & Dashboard: DashboardController, ExamAttemptReviewService, Xuất bảng điểm Excel lớp theo bài thi. | server/app/Http/Controllers/DashboardController.php, app/Services/ExamAttemptReviewService.php | Trần Thanh Quy | server/app/Http/Controllers/Api/ExamController.php; Services/Exam/ExamCreationService.php, ExamQuestionSelectionService.php.
4.1 | 4.1 Lập kế hoạch kiểm thử tổng thể (Master Test Plan) theo 3 vai trò và 8 phân hệ | 4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng | Huy | Kế hoạch kiểm thử tổng thể (Master Test Plan), chiến lược kiểm thử, ma trận rủi ro và tiêu chuẩn chấp nhận. | outputs/Phan_Tich_Nghiep_Vu_He_Thong_Thi_Trac_Nghiem_VinaClass.md | Lê Hữu Huy | server/app/Http/Controllers/Api/ExamAttemptController.php, ExamAttemptLogController.php; Services/ExamAttempt/ExamAttemptStartService.php, ExamAttemptSubmissionService.php.
4.2 | 4.2 Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết cho Auth, OTP & RBAC v2 | 4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng | Huy | Bộ 55 Test Cases chi tiết cho luồng Đăng nhập, Đăng ký OTP email, Thu hồi phiên và Ma trận phân quyền RBAC v2. | server/tests/Feature/AuthTest.php, PermissionTest.php | Khưu Minh Đức | server/app/Http/Controllers/Api/DashboardController.php; Services/Dashboard/DashboardService.php, ExamAttemptReviewService.php.
4.3 | 4.3 Xây dựng kịch bản kiểm thử cho Ngân hàng câu hỏi, Soạn đề & Khảo thí | 4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng | Huy | Bộ 90 Test Cases cho Tạo đề ma trận, Đảo đề, Làm bài thi trực tuyến, Auto-save và Chấm điểm tự động. | server/tests/Feature/ExamAttemptTest.php, QuestionTest.php
4.4 | 4.4 Kiểm thử chức năng tích hợp End-to-End (E2E Integration Testing) | 4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng | Huy | Báo cáo kiểm thử tích hợp toàn trình (E2E Test Report): từ GV giao đề -> SV làm bài -> chấm điểm -> xem sổ điểm. | Cypress / Playwright E2E test scripts, Integration test logs | Nguyễn Ngọc Thiên Ân | Tài liệu Test Plan; ma trận kiểm thử Traceability Matrix cho 8 phân hệ.
4.5 | 4.5 Kiểm thử an toàn bảo mật, chống gian lận & Tải đồng thời (Stress Test) | 4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng | Châu | Báo cáo kiểm thử bảo mật (Brute-force OTP, IDOR, SQLi) và báo cáo Stress Test mô phỏng 200 thí sinh nộp bài cùng lúc. | JMeter / k6 load test scripts, Security vulnerability report | Danh Thị Ngọc Châu | Bảng danh mục 85 Test Case chi tiết; bộ dữ liệu kiểm thử Test Data.
4.6 | 4.6 Ghi nhận, phân loại và tái kiểm thử xử lý lỗi (Bug Tracking & Regression) | 4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng | Huy | Bảng theo dõi lỗi (Bug Log), kết quả kiểm thử hồi quy (Regression Test Report), tài liệu khắc phục lỗi kỹ thuật. | Bug tracking spreadsheet, GitHub Issues / PRs review | Khưu Minh Đức | Báo cáo kiểm thử tích hợp E2E Test Execution Report; nhật ký kiểm thử các luồng liên thông.
5.1 | 5.1 Chuẩn bị hạ tầng môi trường máy chủ (Nginx, PHP 8.2 FPM, MySQL) | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Huy | Hạ tầng máy chủ hoàn chỉnh: Nginx reverse proxy, PHP 8.2 FPM, Composer, Node.js 20, MySQL 8.0, SSL Let's Encrypt. | docker-compose.yml, server/.env.example, deploy scripts | Lê Hữu Huy | Báo cáo đánh giá an toàn thông tin (Security Audit Report); kiểm tra cơ chế chặn brute-force và nhật ký log vi phạm.
5.2 | 5.2 Thực thi Migration CSDL, Seed dữ liệu ban đầu & Smoke Test | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Huy | CSDL Production hoàn thiện 42 migrations, dữ liệu ban đầu vai trò/quyền mặc định và biên bản Smoke Test. | server/database/seeders/DatabaseSeeder.php, RolePermissionSeeder.php | Danh Thị Ngọc Châu | Danh mục Bug Tracking Report; kết quả kiểm thử hồi quy (Regression Test Report).
5.3 | 5.3 Tổ chức kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) & Bàn giao hệ thống | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Quy | Biên bản nghiệm thu UAT có xác nhận của đại diện Giảng viên và Sinh viên, danh sách đóng góp hoàn thiện. | UAT Sign-off document, User feedback survey logs
5.4 | 5.4 Biên soạn và bàn giao hướng dẫn sử dụng theo 3 vai trò (SV, GV, QTV) | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Quy | Bộ 3 tập Sách hướng dẫn sử dụng (HDSD Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên) và Tài liệu kỹ thuật kiến trúc API. | docs/user-guide-student.md, user-guide-teacher.md, user-guide-admin.md | Danh Thị Ngọc Châu | File cấu hình Nginx vhost; tài liệu hướng dẫn thiết lập hạ tầng máy chủ.
5.5 | 5.5 Thiết lập nhật ký giám sát hệ thống (Logging) & Cảnh báo vận hành | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Huy | Hệ thống giám sát nhật ký ứng dụng (Laravel Daily Logs, Nginx Log Viewer), cơ chế cảnh báo lỗi qua Telegram/Email. | server/config/logging.php, logrotate configuration | Khưu Minh Đức | 42 migration files trong database/migrations; DatabaseSeeder.php; thư mục dist/ build React.
5.6 | 5.6 Xây dựng quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ (Backup & Recovery) | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Châu | Script sao lưu MySQL tự động hàng ngày qua Cron job, quy trình phục hồi dữ liệu khi có sự cố (Disaster Recovery). | scripts/backup-mysql.sh, backup-retention.conf | Nguyễn Ngọc Thiên Ân | Tài liệu HDSD Sinh viên; HDSD Giảng viên; HDSD Quản trị viên hệ thống.
5.7 | 5.7 Đo lường hiệu năng và Tối ưu hóa hệ thống (Tối ưu SQL, Caching, Bundle) | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Châu | Báo cáo tối ưu hóa CSDL (thêm indexes, eager loading), tối ưu hóa bundle React và thời gian phản hồi API < 300ms. | database indexes migrations, vite.config.ts chunk splitting | Danh Thị Ngọc Châu | Cấu hình logging trong config/logging.php; cấu hình logrotate trên server.
5.8 | 5.8 Hoàn tất nghiệm thu kỹ thuật và Các thủ tục pháp lý đề tài | 5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao | Quy | Hồ sơ hoàn chỉnh đồ án môn học Quản lý dự án CNTT của Nhóm 18, biên bản bàn giao và cam kết pháp lý. | outputs/Nhom_18_QuanLyThiTracNghiem_PhanTichNghiepVu_MaNguon.xlsx | Khưu Minh Đức | Nhật ký phát hành phiên bản (Changelog/Release Notes); script deployment tự động.
[6 empty] | Lê Hữu Huy | Shell script backup_database.sh; cron job crontab -l; tài liệu Disaster Recovery Plan.
[6 empty] | Khưu Minh Đức | Báo cáo kiểm thử tải JMeter/Artillery; cấu hình tối ưu OPcache và MySQL buffer pool.
II. BẢNG PHÂN RÃ SẢN PHẨM THEO VAI TRÒ (PRODUCT BREAKDOWN STRUCTURE - PBS) | [5 empty] | Nguyễn Ngọc Thiên Ân | Bộ hồ sơ nghiệm thu đề tài Nhóm 18; biên bản nghiệm thu kỹ thuật; bài thuyết trình báo cáo.
Mã PBS | Sản phẩm / Phân hệ | Vai trò sử dụng | Chức năng & Đầu ra nghiệp vụ | Thành phần mã nguồn chính | Ghi chú kỹ thuật
1.0 | Nền tảng VinaClass Core | Dùng chung | Nền tảng Web responsive, kiến trúc SPA React 18 kết hợp Laravel RESTful API. | client/src, server/app | Stateful cookie/token
1.1 | Xác thực & Phiên đa thiết bị | Dùng chung | Đăng nhập credentials, Google OAuth, Đăng ký OTP email, Thu hồi phiên từ xa. | AuthController, AuthOtpService | OTP TTL 60s, bcrypt
1.2 | Quản trị người dùng & RBAC v2 | Quản trị viên | Ma trận quyền vai trò 2 chiều nguyên tử, ghi đè ngoại lệ cá nhân, danh mục môn học. | RoleController, PermissionAdmin | 4 bảng quan hệ RBAC
2.1 | Không gian học tập Sinh viên | Sinh viên | Tham gia lớp bằng Invite Code, xem thông tin môn học, bảng tin và tải tài liệu học tập. | CoursePage, CourseGroupMaterial | Sinh mã tự động 6 ký tự
2.2 | Khảo thí trực tuyến Sinh viên | Sinh viên | Phòng thi trực tuyến, đếm ngược server deadline, lưu ngầm auto-save, bắt đổi tab, tự chấm. | DoTestPage, ExamAttemptEngine | lockForUpdate, TAB_BLUR
3.1 | Quản lý lớp học phần & Roster | Giảng viên | Tạo lớp học phần theo môn phụ trách, cấp và reset mã mời, import/export sinh viên Excel. | CourseGroupController, RosterService | Maatwebsite Excel Import
3.2 | Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm | Giảng viên | Soạn thảo rich text, KaTeX công thức toán, 4 đáp án A/B/C/D, kho cá nhân & dùng chung. | QuestionController, Synchronizer | Transaction atomic lưu đáp án
3.3 | Soạn thảo đề thi & Ma trận đề | Giảng viên | Soạn đề thủ công hoặc tự động theo tỷ lệ % chương/độ khó, đảo đề, gán lớp học phần. | ExamController, SelectionService | Thuật toán rút ngẫu nhiên
3.4 | Sổ điểm & Báo cáo kết quả thi | Giảng viên | Bảng điểm lớp học phần, rà soát chi tiết bài làm, nhật ký vi phạm chuyển tab, xuất Excel. | ResultPage, ExamReviewService | Thống kê phổ điểm lớp
4.1 | Danh mục đào tạo & Phân công | Quản trị viên | Quản lý môn học, cây danh mục chương, mức độ khó, phân công giảng viên - môn học. | SubjectController, TeacherSubject | Ràng buộc phân công strict
4.2 | Dashboard & Thống kê hệ thống | Quản trị viên | Tổng quan chỉ số người dùng, đề thi, lượt làm bài, biểu đồ tần suất và hiệu năng. | AdminDashboardPage, DashboardCtrl | DB aggregation metrics

## OPPM
|  |  |  | Project Leader: Trần Thanh Quy |  |  | Project: Hệ thống quản lý thi trắc nghiệm | [11 empty] | Date: 06/10/2026
Project Objective: Xây dựng hệ thống quản lý thi trắc nghiệm trực tuyến hỗ trợ tạo đề, tổ chức thi, chấm điểm, theo dõi và thống kê kết quả.
Objectives |  |  |  | Major Tasks |  |  | Project Completed By: 24/11/2026 | [7 empty] | Owner
|  |  |  | 1.0 | 1.0 Xác định dự án
| x |  |  | 1.1 | 1.1 Khảo sát hiện trạng & phân tích bài toán khảo thí trực tuyến |  | x | [7 empty] | A | B
| x |  |  | 1.2 | 1.2 Xác định phạm vi nghiệp vụ, ranh giới và ràng buộc hệ thống |  | x | [7 empty] | A | B |  |  | B
| x |  |  | 1.3 | 1.3 Dự toán kinh phí và kế hoạch nguồn lực Nhóm 18 |  | x | [7 empty] | A |  |  | B
|  |  |  | 2.0 | 2.0 Phân tích yêu cầu & Mô hình hóa
| x |  |  | 2.1 | 2.1 Thu thập và phân tích nhu cầu theo 3 nhóm người dùng (SV, GV, QTV) |  | x | [7 empty] | B | A
| x |  |  | 2.2 | 2.2 Phân tích yêu cầu phi chức năng (NFR: OTP, Session, Lock, Giám sát gian lận) |  | x | x | [8 empty] | B |  | A
| x |  |  | 2.3 | 2.3 Phân tích chi tiết yêu cầu chức năng 8 phân hệ hệ thống |  |  | x | [7 empty] | A | B | B
| x |  |  | 2.4 | 2.4 Xây dựng đặc tả Use Case, luồng dữ liệu (DFD) & Mô hình ERD CSDL |  |  | x | [6 empty] | B | A | B
|  |  |  | 3.0 | 3.0 Thiết kế & phát triển
|  | x |  | 3.1.1 | 3.1.1 Thiết kế giao diện Xác thực & Hồ sơ (Đăng nhập, Đăng ký OTP, Quên MK, Profile) |  |  | x | [7 empty] | A |  | B
|  | x |  | 3.1.2 | 3.1.2 Thiết kế giao diện Quản trị viên (Users, Ma trận quyền RBAC v2, Danh mục, Phân công) |  |  |  | x | [6 empty] | A | B
|  | x |  | 3.1.3 | 3.1.3 Thiết kế giao diện Giảng viên (Lớp học phần, Roster, Ngân hàng câu hỏi, Soạn đề thi) |  |  |  | x | [6 empty] | A |  | B
|  | x |  | 3.1.4 | 3.1.4 Thiết kế giao diện Sinh viên & Phòng thi trực tuyến (Đếm ngược, Lưu ngầm, Cảnh báo tab, Bảng điểm) |  |  |  | x | [5 empty] | B | A
|  | x |  | 3.2.1 | 3.2.1 Frontend Xác thực, OTP email & Quản lý phiên đa thiết bị |  |  |  | x | x | [6 empty] | B | A
|  | x |  | 3.2.2 | 3.2.2 Frontend Quản trị người dùng, Phân quyền RBAC v2 & Danh mục |  |  |  |  | x | [6 empty] | B | A
|  | x |  | 3.2.3 | 3.2.3 Frontend Lớp học phần, Quản lý Roster & Kho học liệu |  |  |  |  | x |  |  |  |  | B |  |  | A
|  | x |  | 3.2.4 | 3.2.4 Frontend Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm KaTeX & Đáp án A/B/C/D |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | B |  | A
|  | x |  | 3.2.5 | 3.2.5 Frontend Soạn đề thi thủ công & Cấu hình ma trận đề | [5 empty] | x |  |  |  |  | B |  | A
|  | x |  | 3.2.6 | 3.2.6 Frontend Khảo thí trực tuyến: Đếm ngược, Auto-save & Bắt gian lận | [5 empty] | x | x |  |  | B |  |  | A
|  | x |  | 3.2.7 | 3.2.7 Frontend Báo cáo, Sổ điểm & Dashboard thống kê trực quan | [6 empty] | x |  |  | B |  |  | A
|  | x |  | 3.3.1 | 3.3.1 Backend Xác thực, OTP email & Quản lý phiên đa thiết bị |  |  |  | x | x | [6 empty] | A | B
|  | x |  | 3.3.2 | 3.3.2 Backend RBAC v2 & Kiểm soát truy cập phân quyền động |  |  |  |  | x | [6 empty] | A |  | B
|  | x |  | 3.3.3 | 3.3.3 API Danh mục đào tạo & Phân công giảng dạy môn học |  |  |  |  | x | [5 empty] | B | A
|  | x |  | 3.3.4 | 3.3.4 API Lớp học phần & Quản lý Roster Excel học viên |  |  |  |  | x | x |  |  |  | B |  | A
|  | x |  | 3.3.5 | 3.3.5 API Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm & Đồng bộ phương án atomic | [5 empty] | x |  |  |  |  | B | A
|  | x |  | 3.3.6 | 3.3.6 API Đề thi & Thuật toán sinh đề ma trận ngẫu nhiên | [5 empty] | x |  |  |  |  | B | A
|  | x |  | 3.3.7 | 3.3.7 Khảo thí Engine: lockForUpdate, Tính deadline, Tự động chấm & Bắt gian lận | [5 empty] | x | x |  |  | B |  | A
|  | x |  | 3.3.8 | 3.3.8 API Sổ điểm, Báo cáo & Dashboard thống kê hiệu năng | [6 empty] | x |  |  |  |  | A | B
|  |  |  | 4.0 | 4.0 Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng
|  |  | x | 4.1 | 4.1 Lập kế hoạch kiểm thử tổng thể (Master Test Plan) theo 3 vai trò và 8 phân hệ | [6 empty] | x |  |  |  | B |  |  | A
|  |  | x | 4.2 | 4.2 Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết cho Auth, OTP & RBAC v2 | [6 empty] | x |  |  |  |  | B |  | A
|  |  | x | 4.3 | 4.3 Xây dựng kịch bản kiểm thử cho Ngân hàng câu hỏi, Soạn đề & Khảo thí | [6 empty] | x | x |  |  |  |  | B | A
|  |  | x | 4.4 | 4.4 Kiểm thử chức năng tích hợp End-to-End (E2E Integration Testing) | [7 empty] | x |  | B |  | B | B | A
|  |  | x | 4.5 | 4.5 Kiểm thử an toàn bảo mật, chống gian lận & Tải đồng thời (Stress Test) | [7 empty] | x |  |  |  | A |  | B
|  |  | x | 4.6 | 4.6 Ghi nhận, phân loại và tái kiểm thử xử lý lỗi (Bug Tracking & Regression) | [7 empty] | x |  |  |  | B | B | A
|  |  |  | 5.0 | 5.0 Triển khai, Vận hành & Bàn giao
|  |  | x | 5.1 | 5.1 Chuẩn bị hạ tầng môi trường máy chủ (Nginx, PHP 8.2 FPM, MySQL) | [7 empty] | x |  |  |  | B |  | A
|  |  | x | 5.2 | 5.2 Thực thi Migration CSDL, Seed dữ liệu ban đầu & Smoke Test | [7 empty] | x | x |  |  | B |  | A
|  |  | x | 5.3 | 5.3 Tổ chức kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) & Bàn giao hệ thống | [8 empty] | x | A | B |  |  | B
|  |  | x | 5.4 | 5.4 Biên soạn và bàn giao hướng dẫn sử dụng theo 3 vai trò (SV, GV, QTV) | [8 empty] | x | A |  |  | B
|  |  | x | 5.5 | 5.5 Thiết lập nhật ký giám sát hệ thống (Logging) & Cảnh báo vận hành | [8 empty] | x |  |  | B |  | A
|  |  | x | 5.6 | 5.6 Xây dựng quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ (Backup & Recovery) | [8 empty] | x |  |  | A |  | B
|  |  | x | 5.7 | 5.7 Đo lường hiệu năng và Tối ưu hóa hệ thống (Tối ưu SQL, Caching, Bundle) | [8 empty] | x |  |  | A | B
|  |  | x | 5.8 | 5.8 Hoàn tất nghiệm thu kỹ thuật và Các thủ tục pháp lý đề tài | [8 empty] | x | A | B | B | B | B
[6 empty] | # People working on the project: | 5
| O1. Xác định & Phân tích yêu cầu Khảo sát hiện trạng, chốt phạm vi 3 vai trò, lập dự toán 3.5M và đặc tả 8 phân hệ. | O2. Thiết kế & Phát triển hệ thống Thiết kế UI Figma, lập trình Frontend React 18 và Backend Laravel API/Service. | O3. Kiểm thử, Triển khai & Vận hành Kiểm thử E2E, bảo mật, tải 200 thí sinh, triển khai máy chủ, HDSD và nghiệm thu. |  |  |  | W1 12-20/09 | W2 21-29/09 | W3 30/09-08/10 | W4 09-17/10 | W5 18-26/10 | W6 27/10-04/11 | W7 05-13/11 | W8 14-24/11 | Thanh Quy | Thiên Ân | Ngọc Châu | Minh Đức | Hữu Huy
A = primary owner
B = secondary owner

## PERT
Mã – Công việc / Sản phẩm | Công việc trước đó | Lạc quan (O) | Khả dĩ (M) | Bi quan (P) | Thời gian kỳ vọng (TE) | Độ lệch chuẩn (σ) | Chi phí (Triệu VNĐ)
A01 · 1.1 Khảo sát hiện trạng & phân tích bài toán khảo thí trực tuyến | Không có | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A02 · 1.2 Xác định phạm vi nghiệp vụ, ranh giới và ràng buộc hệ thống | A01 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A03 · 1.3 Dự toán kinh phí và kế hoạch nguồn lực Nhóm 18 | A02 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.1
A04 · 2.1 Thu thập và phân tích nhu cầu theo 3 nhóm người dùng (SV, GV, QTV) | A03 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A05 · 2.2 Phân tích yêu cầu phi chức năng (NFR: OTP, Session, Lock, Giám sát gian lận) | A04 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A06 · 2.3 Phân tích chi tiết yêu cầu chức năng 8 phân hệ hệ thống | A04, A05 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.02 | 0.15
A07 · 2.4 Xây dựng đặc tả Use Case, luồng dữ liệu (DFD) & Mô hình ERD CSDL | A06 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.02 | 0.15
A08 · 3.1.1 Thiết kế giao diện Xác thực & Hồ sơ (Đăng nhập, Đăng ký OTP, Quên MK, Profile) | A07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A09 · 3.1.2 Thiết kế giao diện Quản trị viên (Users, Ma trận quyền RBAC v2, Danh mục, Phân công) | A08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A10 · 3.1.3 Thiết kế giao diện Giảng viên (Lớp học phần, Roster, Ngân hàng câu hỏi, Soạn đề thi) | A08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A11 · 3.1.4 Thiết kế giao diện Sinh viên & Phòng thi trực tuyến (Đếm ngược, Lưu ngầm, Cảnh báo tab, Bảng điểm) | A08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A12 · 3.2.1 Frontend Xác thực, OTP email & Quản lý phiên đa thiết bị | A08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A13 · 3.2.2 Frontend Quản trị người dùng, Phân quyền RBAC v2 & Danh mục | A09, A12 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A14 · 3.2.3 Frontend Lớp học phần, Quản lý Roster & Kho học liệu | A10, A12 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A15 · 3.2.4 Frontend Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm KaTeX & Đáp án A/B/C/D | A10, A13 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A16 · 3.2.5 Frontend Soạn đề thi thủ công & Cấu hình ma trận đề | A15 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A17 · 3.2.6 Frontend Khảo thí trực tuyến: Đếm ngược, Auto-save & Bắt gian lận | A11, A16 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.02 | 0.15
A18 · 3.2.7 Frontend Báo cáo, Sổ điểm & Dashboard thống kê trực quan | A17 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A19 · 3.3.1 Backend Xác thực, OTP email & Quản lý phiên đa thiết bị | A07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A20 · 3.3.2 Backend RBAC v2 & Kiểm soát truy cập phân quyền động | A19 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A21 · 3.3.3 API Danh mục đào tạo & Phân công giảng dạy môn học | A20 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.05
A22 · 3.3.4 API Lớp học phần & Quản lý Roster Excel học viên | A21 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A23 · 3.3.5 API Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm & Đồng bộ phương án atomic | A21 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A24 · 3.3.6 API Đề thi & Thuật toán sinh đề ma trận ngẫu nhiên | A22, A23 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A25 · 3.3.7 Khảo thí Engine: lockForUpdate, Tính deadline, Tự động chấm & Bắt gian lận | A24 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.02 | 0.15
A26 · 3.3.8 API Sổ điểm, Báo cáo & Dashboard thống kê hiệu năng | A25 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A27 · 4.1 Lập kế hoạch kiểm thử tổng thể (Master Test Plan) theo 3 vai trò và 8 phân hệ | A18, A26 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.05
A28 · 4.2 Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết cho Auth, OTP & RBAC v2 | A27 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.05
A29 · 4.3 Xây dựng kịch bản kiểm thử cho Ngân hàng câu hỏi, Soạn đề & Khảo thí | A27 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A30 · 4.4 Kiểm thử chức năng tích hợp End-to-End (E2E Integration Testing) | A28, A29 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A31 · 4.5 Kiểm thử an toàn bảo mật, chống gian lận & Tải đồng thời (Stress Test) | A30 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.1
A32 · 4.6 Ghi nhận, phân loại và tái kiểm thử xử lý lỗi (Bug Tracking & Regression) | A31 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.05
A33 · 5.1 Chuẩn bị hạ tầng môi trường máy chủ (Nginx, PHP 8.2 FPM, MySQL) | A32 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.05
A34 · 5.2 Thực thi Migration CSDL, Seed dữ liệu ban đầu & Smoke Test | A33 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.05
A35 · 5.3 Tổ chức kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) & Bàn giao hệ thống | A34 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.05
A36 · 5.4 Biên soạn và bàn giao hướng dẫn sử dụng theo 3 vai trò (SV, GV, QTV) | A35 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.03
A37 · 5.5 Thiết lập nhật ký giám sát hệ thống (Logging) & Cảnh báo vận hành | A34 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.04
A38 · 5.6 Xây dựng quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ (Backup & Recovery) | A36 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.03
A39 · 5.7 Đo lường hiệu năng và Tối ưu hóa hệ thống (Tối ưu SQL, Caching, Bundle) | A37 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.03
A40 · 5.8 Hoàn tất nghiệm thu kỹ thuật và Các thủ tục pháp lý đề tài | A35, A38, A39 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02
Tổng chi phí phân bổ | [6 empty] | 3.5
TE và σ được tính bằng công thức PERT: TE = (O + 4M + P)/6; σ = (P - O)/6; thời lượng O/M/P là ước tính ngày.
Chi phí phân bổ 3,50 triệu VNĐ khớp chính xác 100% với dự toán kinh phí tại sheet XacDinhDuAn (Mục tiêu 3.500.000 VNĐ).

## Gantt
PROJECT: Hệ thống quản lý thi trắc nghiệm VinaClass
Group 18 |  |  |  |  | Legend: | *Ước lượng từ repo • rà soát 28/10 • chưa xác nhận UAT | On track |  |  |  |  | Low risk |  |  |  |  | Med risk |  |  |  |  | High risk |  |  |  |  | Unassigned
Project start date: | 2026-09-12 | [5 empty] | #NAME? | [34 empty] | #NAME? | [14 empty] | tháng 11
Scrolling increment: | 0 | [5 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Milestone description | Category | Assigned to | Mức code* | Start | Days | Bằng chứng mã nguồn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Xác định dự án
1.1 Khảo sát hiện trạng & phân tích bài toán khảo thí trực tuyến | Goal | Quy | 100% | 2026-09-12 | 1 | outputs/Phan_Tich_Nghiep_Vu_He_Thong_Thi_Trac_Nghiem_VinaClass.md
1.2 Xác định phạm vi nghiệp vụ, ranh giới và ràng buộc hệ thống | Milestone | Quy | 100% | 2026-09-13 | 1 | XacDinhDuAn!A1:E410 (Cây chức năng phân cấp 4 tầng chi tiết)
1.3 Dự toán kinh phí và kế hoạch nguồn lực Nhóm 18 | Low Risk | Quy | 100% | 2026-09-14 | 1 | XacDinhDuAn!A411:E425, PERT!H42 (Khớp chính xác 3.50 triệu VNĐ)
2. Phân tích yêu cầu & Mô hình hóa
2.1 Thu thập và phân tích nhu cầu theo 3 nhóm người dùng (SV, GV, QTV) | On Track | Ân | 90% | 2026-09-15 | 1 | server/routes/api.php, client/src/routes/routes.tsx
2.2 Phân tích yêu cầu phi chức năng (NFR: OTP, Session, Lock, Giám sát gian lận) | Low Risk | Huy | 85% | 2026-09-16 | 2 | server/app/Services/AuthOtpService.php, ExamAttemptStartService.php
2.3 Phân tích chi tiết yêu cầu chức năng 8 phân hệ hệ thống | Med Risk | Ân | 90% | 2026-09-18 | 3 | server/app/Http/Controllers (28 controllers), client/src/features/
2.4 Xây dựng đặc tả Use Case, luồng dữ liệu (DFD) & Mô hình ERD CSDL | On Track | Ân | 85% | 2026-09-21 | 2 | server/database/migrations (42 migrations), server/app/Models/
3. Thiết kế & phát triển
3.1.1 Thiết kế giao diện Xác thực & Hồ sơ (Đăng nhập, Đăng ký OTP, Quên MK, Profile) | On Track | Ân | 95% | 2026-09-23 | 2 | client/src/features/auth/ (LoginPage.tsx, RegisterPage.tsx, ForgotPasswordPage.tsx)
3.1.2 Thiết kế giao diện Quản trị viên (Users, Ma trận quyền RBAC v2, Danh mục, Phân công) | Low Risk | Ân | 90% | 2026-09-25 | 2 | client/src/features/users/UserPage.tsx, PermissionMatrixPage.tsx
3.1.3 Thiết kế giao diện Giảng viên (Lớp học phần, Roster, Ngân hàng câu hỏi, Soạn đề thi) | Med Risk | Ân | 90% | 2026-09-27 | 2 | client/src/features/classrooms/, question-bank/, exams/
3.1.4 Thiết kế giao diện Sinh viên & Phòng thi trực tuyến (Đếm ngược, Lưu ngầm, Cảnh báo tab, Bảng điểm) | High Risk | Ân | 90% | 2026-09-29 | 2 | client/src/features/assessments/ (DoTestPage.tsx, ExamDoing.tsx, ResultDoTestPage.tsx)
3.2.1 Frontend Xác thực, OTP email & Quản lý phiên đa thiết bị | On Track | Đức | 95% | 2026-10-01 | 3 | client/src/features/auth/pages/ (LoginPage.tsx, RegisterPage.tsx, ForgotPasswordPage.tsx)
3.2.2 Frontend Quản trị người dùng, Phân quyền RBAC v2 & Danh mục | Low Risk | Đức | 90% | 2026-10-04 | 3 | client/src/features/users/, permissions/, subjects/, assignments/
3.2.3 Frontend Lớp học phần, Quản lý Roster & Kho học liệu | On Track | Đức | 90% | 2026-10-07 | 3 | client/src/features/classrooms/pages/ (CoursePage.tsx, CourseGroupPage.tsx)
3.2.4 Frontend Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm KaTeX & Đáp án A/B/C/D | Med Risk | Đức | 85% | 2026-10-10 | 4 | client/src/features/question-bank/pages/QuestionBankPage.tsx
3.2.5 Frontend Soạn đề thi thủ công & Cấu hình ma trận đề | Med Risk | Đức | 85% | 2026-10-14 | 4 | client/src/features/exams/pages/ (TestPage.tsx, TestFormPage.tsx, AddQuestionTestPage.tsx)
3.2.6 Frontend Khảo thí trực tuyến: Đếm ngược, Auto-save & Bắt gian lận | High Risk | Đức | 90% | 2026-10-18 | 5 | client/src/features/assessments/pages/ (DoTestPage.tsx, ExamDoing.tsx, ResultDoTestPage.tsx)
3.2.7 Frontend Báo cáo, Sổ điểm & Dashboard thống kê trực quan | On Track | Đức | 85% | 2026-10-23 | 3 | client/src/features/results/pages/ResultPage.tsx, features/admin/AdminDashboardPage.tsx
3.3.1 Backend Xác thực, OTP email & Quản lý phiên đa thiết bị | On Track | Châu | 95% | 2026-10-01 | 3 | server/app/Http/Controllers/AuthController.php, app/Services/AuthOtpService.php
3.3.2 Backend RBAC v2 & Kiểm soát truy cập phân quyền động | Low Risk | Châu | 90% | 2026-10-04 | 3 | server/app/Http/Controllers/RoleController.php, PermissionAdministrationController.php
3.3.3 API Danh mục đào tạo & Phân công giảng dạy môn học | Low Risk | Châu | 95% | 2026-10-07 | 2 | server/app/Http/Controllers/SubjectController.php, TeacherSubjectController.php
3.3.4 API Lớp học phần & Quản lý Roster Excel học viên | On Track | Châu | 90% | 2026-10-09 | 3 | server/app/Http/Controllers/CourseGroupController.php, app/Services/CourseGroupRosterService.php
3.3.5 API Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm & Đồng bộ phương án atomic | Med Risk | Châu | 90% | 2026-10-12 | 3 | server/app/Http/Controllers/QuestionController.php, app/Services/QuestionAnswerSynchronizer.php
3.3.6 API Đề thi & Thuật toán sinh đề ma trận ngẫu nhiên | Med Risk | Châu | 85% | 2026-10-15 | 4 | server/app/Http/Controllers/ExamController.php, app/Services/ExamQuestionSelectionService.php
3.3.7 Khảo thí Engine: lockForUpdate, Tính deadline, Tự động chấm & Bắt gian lận | High Risk | Châu | 90% | 2026-10-19 | 5 | server/app/Services/ExamAttemptStartService.php, ExamAttemptSubmissionService.php
3.3.8 API Sổ điểm, Báo cáo & Dashboard thống kê hiệu năng | On Track | Châu | 85% | 2026-10-24 | 3 | server/app/Http/Controllers/DashboardController.php, app/Services/ExamAttemptReviewService.php
4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng
4.1 Lập kế hoạch kiểm thử tổng thể (Master Test Plan) theo 3 vai trò và 8 phân hệ | Low Risk | Huy | 75% | 2026-10-27 | 2 | outputs/Phan_Tich_Nghiep_Vu_He_Thong_Thi_Trac_Nghiem_VinaClass.md
4.2 Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết cho Auth, OTP & RBAC v2 | Med Risk | Huy | 80% | 2026-10-29 | 2 | server/tests/Feature/AuthTest.php, PermissionTest.php
4.3 Xây dựng kịch bản kiểm thử cho Ngân hàng câu hỏi, Soạn đề & Khảo thí | Med Risk | Huy | 75% | 2026-10-31 | 3 | server/tests/Feature/ExamAttemptTest.php, QuestionTest.php
4.4 Kiểm thử chức năng tích hợp End-to-End (E2E Integration Testing) | High Risk | Huy | 60% | 2026-11-03 | 3 | Cypress / Playwright E2E test scripts, Integration test logs
4.5 Kiểm thử an toàn bảo mật, chống gian lận & Tải đồng thời (Stress Test) | High Risk | Châu | 60% | 2026-11-06 | 3 | JMeter / k6 load test scripts, Security vulnerability report
4.6 Ghi nhận, phân loại và tái kiểm thử xử lý lỗi (Bug Tracking & Regression) | Med Risk | Huy | 70% | 2026-11-09 | 2 | Bug tracking spreadsheet, GitHub Issues / PRs review
5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao
5.1 Chuẩn bị hạ tầng môi trường máy chủ (Nginx, PHP 8.2 FPM, MySQL) | Low Risk | Huy | 80% | 2026-11-11 | 2 | docker-compose.yml, server/.env.example, deploy scripts
5.2 Thực thi Migration CSDL, Seed dữ liệu ban đầu & Smoke Test | On Track | Huy | 80% | 2026-11-13 | 2 | server/database/seeders/DatabaseSeeder.php, RolePermissionSeeder.php
5.3 Tổ chức kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) & Bàn giao hệ thống | Milestone | Quy | 50% | 2026-11-15 | 2 | UAT Sign-off document, User feedback survey logs
5.4 Biên soạn và bàn giao hướng dẫn sử dụng theo 3 vai trò (SV, GV, QTV) | Milestone | Quy | 60% | 2026-11-17 | 2 | docs/user-guide-student.md, user-guide-teacher.md, user-guide-admin.md
5.5 Thiết lập nhật ký giám sát hệ thống (Logging) & Cảnh báo vận hành | On Track | Huy | 60% | 2026-11-19 | 2 | server/config/logging.php, logrotate configuration
5.6 Xây dựng quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ (Backup & Recovery) | Low Risk | Châu | 60% | 2026-11-21 | 1 | scripts/backup-mysql.sh, backup-retention.conf
5.7 Đo lường hiệu năng và Tối ưu hóa hệ thống (Tối ưu SQL, Caching, Bundle) | Low Risk | Châu | 70% | 2026-11-22 | 2 | database indexes migrations, vite.config.ts chunk splitting
5.8 Hoàn tất nghiệm thu kỹ thuật và Các thủ tục pháp lý đề tài | Goal | Quy | 50% | 2026-11-24 | 1 | outputs/Nhom_18_QuanLyThiTracNghiem_PhanTichNghiepVu_MaNguon.xlsx
Ghi chú: Mức code* phản ánh dấu vết thực tế trong repository VinaClass; Timeline được thiết kế tối ưu với các công việc Frontend và Backend chạy song song từ 01/10/2026.

## BaoCaoTienDo
STT | Công việc | Kết quả thực hiện | Khoảng trống / vấn đề | Cách xử lý | Kế hoạch tiếp theo | Đánh giá tiến độ | Người phụ trách | File minh chứng mã nguồn
1. Xác định dự án
1 | 1.1 Khảo sát hiện trạng & phân tích bài toán khảo thí trực tuyến | Đã khảo sát toàn diện thực trạng thi trắc nghiệm, các bất cập trong in ấn, chấm điểm và đề xuất hệ thống khảo thí trực tuyến. | Hồ sơ khảo sát người dùng thực tế tại trường chưa được lưu trữ dạng biên bản chính thức trong repo. | Chuẩn hóa tài liệu khảo sát hiện trạng và tích hợp vào hồ sơ phân tích nghiệp vụ đề tài. | Lấy ý kiến xác nhận của giáo viên bộ môn về quy trình khảo thí thực tế. | Đúng tiến độ | Quy | outputs/Phan_Tich_Nghiep_Vu_He_Thong_Thi_Trac_Nghiem_VinaClass.md
2 | 1.2 Xác định phạm vi nghiệp vụ, ranh giới và ràng buộc hệ thống | Đã xác định rõ phạm vi cốt lõi và phạm vi mở rộng; cây chức năng 409 dòng phân cấp 4 tầng bao quát toàn bộ hệ thống. | Cần phân định ranh giới giữa chức năng nộp bài tự động trên server và xử lý ngắt kết nối mạng client. | Hiện thực cơ chế tính deadline cố định tại server, lưu câu trả lời ngầm liên tục qua Auto-save. | Đóng gói tài liệu phạm vi và chốt ranh giới nghiệm thu đợt 1. | Đúng tiến độ | Quy | XacDinhDuAn!A1:E410 (Cây chức năng phân cấp 4 tầng chi tiết)
3 | 1.3 Dự toán kinh phí và kế hoạch nguồn lực Nhóm 18 | Đã lập dự toán chi tiết 3.500.000 VNĐ (VPS, Domain, SSL, Email SMTP, In ấn báo cáo) và phân công 5 thành viên. | Chi phí dịch vụ Email OTP có thể biến động nếu số lượng tài khoản đăng ký thử nghiệm tăng đột biến. | Sử dụng dịch vụ Mailtrap/Gmail SMTP miễn phí trong giai đoạn phát triển, chuyển sang SES/SendGrid khi triển khai thật. | Theo dõi chi tiêu thực tế hàng tuần theo đúng hạn mức 3.500.000 VNĐ. | Đúng tiến độ | Quy | XacDinhDuAn!A411:E425, PERT!H42 (Khớp chính xác 3.50 triệu VNĐ)
2. Phân tích yêu cầu & Mô hình hóa
4 | 2.1 Thu thập và phân tích nhu cầu theo 3 nhóm người dùng (SV, GV, QTV) | Đã tổng hợp đầy đủ nhu cầu của 3 tác nhân chính; định hình các luồng nghiệp vụ tương tác theo vai trò. | Cần làm rõ thêm nhu cầu xuất báo cáo thống kê chuyên sâu cho Trưởng bộ môn/Ban giám hiệu. | Bổ sung màn hình AdminStatisticsPage và DashboardController hỗ trợ biểu đồ phổ điểm. | Thẩm định tài liệu URD cùng các thành viên nhóm. | Đúng tiến độ | Ân | server/routes/api.php, client/src/routes/routes.tsx
5 | 2.2 Phân tích yêu cầu phi chức năng (NFR: OTP, Session, Lock, Giám sát gian lận) | Đã thiết lập bộ tiêu chuẩn NFR: OTP mã hóa bcrypt thời hạn 60s, khóa bi quan chống tạo bài trùng, ghi log đổi tab. | Cơ chế phát hiện gian lận bằng Tab Blur có thể ghi nhận nhầm khi hệ điều hành hiển thị thông báo popup. | Kết hợp cả sự kiện visibilitychange và window blur, thiết lập ngưỡng thời gian rời màn hình tối thiểu 2 giây. | Tiến hành stress test kiểm chứng NFR phản hồi dưới tải đồng thời. | Đúng tiến độ | Huy | server/app/Services/AuthOtpService.php, ExamAttemptStartService.php
6 | 2.3 Phân tích chi tiết yêu cầu chức năng 8 phân hệ hệ thống | Đã phân tích và đặc tả chi tiết 8 phân hệ: Auth, RBAC v2, Danh mục/Phân công, Lớp/Roster, Câu hỏi, Đề thi, Làm bài thi, Dashboard. | Thuật toán sinh đề ma trận theo tỷ lệ phần trăm chương và độ khó cần ràng buộc khi ngân hàng câu hỏi thiếu số lượng. | Bổ sung bước validate số lượng câu hỏi khả dụng trước khi kích hoạt thuật toán sinh đề ngẫu nhiên. | Chuyển giao tài liệu SRS cho nhóm thiết kế UI/UX và lập trình backend. | Đúng tiến độ | Ân | server/app/Http/Controllers (28 controllers), client/src/features/
7 | 2.4 Xây dựng đặc tả Use Case, luồng dữ liệu (DFD) & Mô hình ERD CSDL | Đã hoàn thành sơ đồ Use Case và lược đồ quan hệ thực thể ERD chuẩn 3NF; ánh xạ đầy đủ 42 file migration trong repo. | Cần bổ sung chỉ mục composite trên bảng exam_attempt_answers để tối ưu tốc độ chấm điểm tự động. | Thêm migration tạo composite index (attempt_id, question_id, selected_option_id). | Hoàn thiện tài liệu kiến trúc cơ sở dữ liệu và chuyển giao cho lập trình viên backend. | Đúng tiến độ | Ân | server/database/migrations (42 migrations), server/app/Models/
3. Thiết kế & phát triển — 3.1 Thiết kế UI/UX
8 | 3.1.1 Thiết kế giao diện Xác thực & Hồ sơ (Đăng nhập, Đăng ký OTP, Quên MK, Profile) | Đã thiết kế giao diện form đăng nhập credentials / Google, popup nhập mã OTP email có bộ đếm 60s và trang hồ sơ. | Cần tối ưu giao diện trên thiết bị di động khi bàn phím ảo hiển thị làm che khuất nút xác nhận OTP. | Thiết kế responsive layout với auto-scroll và bàn phím numeric chuẩn cho ô OTP. | Chuyển giao mockup cho lập trình viên Frontend. | Đúng tiến độ | Ân | client/src/features/auth/ (LoginPage.tsx, RegisterPage.tsx, ForgotPasswordPage.tsx)
9 | 3.1.2 Thiết kế giao diện Quản trị viên (Users, Ma trận quyền RBAC v2, Danh mục, Phân công) | Đã thiết kế ma trận phân quyền trực quan theo từng hành động nguyên tử và giao diện phân công giảng viên - môn học. | Ma trận quyền có số lượng cột lớn gây tràn ngang màn hình trên độ phân giải máy tính xách tay. | Thiết kế bảng có thanh cuộn ngang độc lập và cố định (freeze) cột tên chức năng bên trái. | Hoàn thiện giao diện cấu hình quyền ngoại lệ cá nhân (User Overrides). | Đúng tiến độ | Ân | client/src/features/users/UserPage.tsx, PermissionMatrixPage.tsx
10 | 3.1.3 Thiết kế giao diện Giảng viên (Lớp học phần, Roster, Ngân hàng câu hỏi, Soạn đề thi) | Đã thiết kế đầy đủ quy trình làm việc của giảng viên từ tạo lớp, cấp mã mời, soạn thảo câu hỏi rich text đến cấu hình đề. | Gao diện soạn câu hỏi toán học KaTeX cần khung xem trước (Live Preview) trực quan tức thời. | Thiết kế layout chia đôi màn hình: bên trái soạn công thức LaTeX, bên phải render công thức tự động. | Chuyển giao mockup cho lập trình viên Frontend. | Đúng tiến độ | Ân | client/src/features/classrooms/, question-bank/, exams/
11 | 3.1.4 Thiết kế giao diện Sinh viên & Phòng thi trực tuyến (Đếm ngược, Lưu ngầm, Cảnh báo tab, Bảng điểm) | Đã thiết kế không gian phòng thi tập trung: ẩn thanh menu điều hướng, đồng hồ đếm ngược nổi bật, bảng chỉ mục câu hỏi. | Cần thiết kế banner cảnh báo vi phạm sao cho rõ ràng nhưng không làm gián đoạn việc thao tác làm bài của sinh viên. | Sử dụng banner thông báo dạng toast màu đỏ nổi bật ở góc trên kèm số lần vi phạm đã ghi nhận. | Thực hiện kiểm thử trải nghiệm người dùng (UX Test) với sinh viên đại diện. | Đúng tiến độ | Ân | client/src/features/assessments/ (DoTestPage.tsx, ExamDoing.tsx, ResultDoTestPage.tsx)
3. Thiết kế & phát triển — 3.2 Lập trình Frontend
12 | 3.2.1 Frontend Xác thực, OTP email & Quản lý phiên đa thiết bị | Đã hiện thực giao diện đăng nhập, form đăng ký kèm xác thực OTP email 6 số, đếm ngược 60s và xử lý token Zustand store. | Trạng thái token cần đồng bộ tự động giữa các tab trình duyệt để tránh phiên làm việc bị lệch. | Sử dụng BroadcastChannel API hoặc storage event để đồng bộ trạng thái đăng xuất giữa các tab. | Tối ưu hóa thời gian tải trang Auth và xử lý refresh token tự động. | Đúng tiến độ | Đức | client/src/features/auth/pages/ (LoginPage.tsx, RegisterPage.tsx, ForgotPasswordPage.tsx)
13 | 3.2.2 Frontend Quản trị người dùng, Phân quyền RBAC v2 & Danh mục | Đã xây dựng giao diện quản lý người dùng với bộ lọc tìm kiếm, bảng ma trận phân quyền 2 chiều và danh mục đào tạo. | Tải dữ liệu ma trận quyền lớn có thể gây giật khung hình khi toggle checkbox liên tục. | Áp dụng Optimistic UI update kết hợp debounce trước khi gửi request lưu quyền về server. | Hoàn thiện chức năng khóa/mở khóa tài khoản người dùng trực tiếp trên bảng dữ liệu. | Đúng tiến độ | Đức | client/src/features/users/, permissions/, subjects/, assignments/
14 | 3.2.3 Frontend Lớp học phần, Quản lý Roster & Kho học liệu | Đã hoàn thành giao diện quản lý lớp học phần, hiển thị mã mời với nút copy một chạm, import danh sách SV và học liệu. | Cần hiển thị thông báo lỗi chi tiết khi file Excel import có định dạng không đúng chuẩn. | Bổ sung modal hiển thị danh sách dòng lỗi chi tiết (họ tên, email, MSSV) sau khi import. | Tích hợp tính năng kéo thả file tài liệu trực tiếp vào danh sách bài học. | Đúng tiến độ | Đức | client/src/features/classrooms/pages/ (CoursePage.tsx, CourseGroupPage.tsx)
15 | 3.2.4 Frontend Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm KaTeX & Đáp án A/B/C/D | Đã xây dựng ngân hàng câu hỏi hoàn chỉnh với trình soạn thảo công thức toán KaTeX, lọc môn/chương/độ khó và kho chung. | Chưa hỗ trợ nhập câu hỏi trắc nghiệm hàng loạt từ file Word (.docx) chuẩn format. | Xây dựng parser nhận diện format chuẩn câu hỏi trắc nghiệm từ file Word ở giai đoạn mở rộng. | Hoàn thiện tính năng sao chép câu hỏi từ kho công khai sang kho riêng của giảng viên. | Đúng tiến độ | Đức | client/src/features/question-bank/pages/QuestionBankPage.tsx
16 | 3.2.5 Frontend Soạn đề thi thủ công & Cấu hình ma trận đề | Đã hiện thực 2 chế độ soạn đề thi: chọn câu hỏi thủ công và cấu hình ma trận tự động; gán đề thi cho nhiều lớp học phần. | Cần hiển thị bản xem trước (Preview) toàn bộ đề thi trước khi giảng viên bấm xác nhận giao đề. | Bổ sung bước ExamPreviewModal hiển thị danh sách câu hỏi đã được chọn/sinh ra. | Kiểm thử luồng gán đề thi với nhiều lớp học phần cùng lúc. | Đúng tiến độ | Đức | client/src/features/exams/pages/ (TestPage.tsx, TestFormPage.tsx, AddQuestionTestPage.tsx)
17 | 3.2.6 Frontend Khảo thí trực tuyến: Đếm ngược, Auto-save & Bắt gian lận | Đã xây dựng luồng làm bài trực tuyến: đồng hồ đếm ngược server deadline, lưu đáp án ngầm tức thời, phát hiện chuyển tab. | Mạng chập chờn có thể làm mất kết nối trong tích tắc khi gửi yêu cầu lưu câu trả lời. | Lưu đáp án tạm vào LocalStorage / IndexedDB, tự động thử lại (Retry with exponential backoff) khi có mạng. | Thực hiện kiểm thử tải giả lập mất kết nối mạng giữa bài thi. | Đúng tiến độ | Đức | client/src/features/assessments/pages/ (DoTestPage.tsx, ExamDoing.tsx, ResultDoTestPage.tsx)
18 | 3.2.7 Frontend Báo cáo, Sổ điểm & Dashboard thống kê trực quan | Đã hiện thực bảng điểm lớp theo đề thi, chi tiết bài làm của sinh viên, nhật ký vi phạm và các biểu đồ KPI quản trị. | Cần bổ sung biểu đồ phân tích độ phân biệt và tỷ lệ trả lời đúng từng câu hỏi (Item Analysis). | Xây dựng component ItemAnalysisChart hiển thị phổ tỷ lệ câu hỏi. | Tích hợp nút xuất dữ liệu bảng điểm ra file Excel định dạng chuẩn. | Đúng tiến độ | Đức | client/src/features/results/pages/ResultPage.tsx, features/admin/AdminDashboardPage.tsx
3. Thiết kế & phát triển — 3.3 Lập trình Backend
19 | 3.3.1 Backend Xác thực, OTP email & Quản lý phiên đa thiết bị | Đã xây dựng hệ thống xác thực an toàn: login credentials, cấp và xác minh OTP mã hóa, thu hồi phiên từ xa. | Môi trường dev cục bộ chưa cấu hình SMTP có thể gây lỗi timeout khi gọi API gửi mã OTP. | Cấu hình fallback ghi mã OTP ra log file (storage/logs/laravel.log) khi APP_ENV = local. | Cấu hình rate limiting cho API gửi mã OTP chống spam. | Đúng tiến độ | Châu | server/app/Http/Controllers/AuthController.php, app/Services/AuthOtpService.php
20 | 3.3.2 Backend RBAC v2 & Kiểm soát truy cập phân quyền động | Đã hiện thực mô hình phân quyền ma trận 4 bảng: roles, functions, permissions, permission_details và quyền cá nhân overrides. | Truy vấn kiểm tra quyền lặp lại nhiều lần trong mỗi request API làm tăng thời gian xử lý. | Cache quyền người dùng vào Redis / Memory Cache theo user_id với TTL 30 phút, flush cache khi cập nhật quyền. | Viết unit test cho tất cả các middleware phân quyền. | Đúng tiến độ | Châu | server/app/Http/Controllers/RoleController.php, PermissionAdministrationController.php
21 | 3.3.3 API Danh mục đào tạo & Phân công giảng dạy môn học | Đã hoàn thành các API CRUD môn học, chương, mức độ khó; ràng buộc phân công đảm bảo giảng viên chỉ truy cập môn được gán. | Cần ngăn chặn việc xóa môn học hoặc chương khi đã có câu hỏi hoặc đề thi liên kết. | Thiết lập ràng buộc Foreign Key RESTRICT và kiểm tra count liên kết trước khi thực hiện xóa mềm (Soft Delete). | Bổ sung API lấy thống kê số lượng câu hỏi theo từng chương và độ khó. | Đúng tiến độ | Châu | server/app/Http/Controllers/SubjectController.php, TeacherSubjectController.php
22 | 3.3.4 API Lớp học phần & Quản lý Roster Excel học viên | Đã hiện thực tạo lớp, tự động sinh mã mời (Invite Code) duy nhất, import/export danh sách sinh viên Excel và upload tài liệu. | Import danh sách sinh viên số lượng lớn (> 500 dòng) có thể vượt giới hạn thời gian thực thi (max_execution_time). | Áp dụng Maatwebsite WithChunkReading và xử lý import qua Laravel Queue Job khi file vượt quá 200 dòng. | Kiểm thử toàn diện luồng sinh viên tham gia lớp bằng Invite Code. | Đúng tiến độ | Châu | server/app/Http/Controllers/CourseGroupController.php, app/Services/CourseGroupRosterService.php
23 | 3.3.5 API Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm & Đồng bộ phương án atomic | Đã xây dựng API câu hỏi hoàn chỉnh: lưu trữ rich text/công thức toán, đồng bộ atomic 4 đáp án A/B/C/D trong transaction. | Cần đảm bảo mỗi câu hỏi luôn có chính xác 1 đáp án đúng (is_correct = true), tránh lỗi nhập liệu thiếu hoặc thừa. | Thêm FormRequest validation quy định mảng answer_options phải chứa đúng 1 phần tử có is_correct = true. | Tối ưu hóa các câu truy vấn lọc câu hỏi theo môn học, chương và độ khó. | Đúng tiến độ | Châu | server/app/Http/Controllers/QuestionController.php, app/Services/QuestionAnswerSynchronizer.php
24 | 3.3.6 API Đề thi & Thuật toán sinh đề ma trận ngẫu nhiên | Đã hiện thực thuật toán sinh đề ma trận ngẫu nhiên dựa trên tỷ lệ % chương và độ khó; cấu hình đảo đề và gán lớp học phần. | Thuật toán random ngẫu nhiên trong CSDL (ORDER BY RAND()) gây chậm khi bảng questions có trên 10.000 bản ghi. | Chỉ lấy danh sách ID câu hỏi thỏa mãn điều kiện rồi thực hiện shuffle bằng thuật toán Fisher-Yates trên PHP. | Kiểm thử sinh 10 đề thi khác nhau từ cùng một ma trận đề để đánh giá độ phân bố ngẫu nhiên. | Đúng tiến độ | Châu | server/app/Http/Controllers/ExamController.php, app/Services/ExamQuestionSelectionService.php
25 | 3.3.7 Khảo thí Engine: lockForUpdate, Tính deadline, Tự động chấm & Bắt gian lận | Đã hiện thực engine thi cốt lõi: khóa bi quan lockForUpdate chống race condition, tính deadline theo giây, tự chấm điểm tức thời. | Khi số lượng thí sinh nộp bài cùng lúc lớn (vài trăm sinh viên), tác vụ chấm điểm đồng bộ có thể gây nghẽn kết nối DB. | Đóng gói tác vụ chấm điểm vào Laravel Queue Job với Redis driver, phản hồi ngay trạng thái đã nhận bài cho thí sinh. | Stress test 200 thí sinh nộp bài đồng thời kiểm chứng tính chịu tải của engine. | Đúng tiến độ | Châu | server/app/Services/ExamAttemptStartService.php, ExamAttemptSubmissionService.php
26 | 3.3.8 API Sổ điểm, Báo cáo & Dashboard thống kê hiệu năng | Đã xây dựng các API thống kê tổng quan hệ thống, sổ điểm lớp học phần, chi tiết bài làm sinh viên và nhật ký vi phạm. | Tính toán phổ điểm cho bài thi có hàng nghìn lượt làm có thể làm chậm Dashboard của Giảng viên. | Sử dụng database aggregation queries (COUNT, AVG, GROUP BY score_range) thay vì duyệt từng bản ghi trong PHP. | Hoàn thiện file export Excel bảng điểm theo mẫu quy định của phòng đào tạo. | Đúng tiến độ | Châu | server/app/Http/Controllers/DashboardController.php, app/Services/ExamAttemptReviewService.php
4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng
27 | 4.1 Lập kế hoạch kiểm thử tổng thể (Master Test Plan) theo 3 vai trò và 8 phân hệ | Đã xây dựng kế hoạch kiểm thử bao quát: Unit Test, Integration Test, Security Test, Load Test và User Acceptance Test. | Cần môi trường Staging độc lập với Production để chạy kiểm thử tải mà không ảnh hưởng dữ liệu thật. | Thiết lập môi trường Staging sử dụng Docker Compose với cấu hình tương đương Production. | Phân công các thành viên soạn thảo chi tiết từng kịch bản kiểm thử. | Cần hoàn thiện | Huy | outputs/Phan_Tich_Nghiep_Vu_He_Thong_Thi_Trac_Nghiem_VinaClass.md
28 | 4.2 Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết cho Auth, OTP & RBAC v2 | Đã soạn và chạy 55 kịch bản kiểm thử tự động cho Auth và RBAC; đảm bảo không có lỗ hổng phân quyền sai vai trò. | Cần kiểm tra kỹ trường hợp OTP hết hạn đúng 60 giây và xử lý khi người dùng nhập sai quá 5 lần liên tiếp. | Bổ sung test case kiểm tra cơ chế Rate Limiting và khóa tạm thời yêu cầu OTP trong 15 phút. | Mở rộng bộ test case cho chức năng đăng nhập Google OAuth callback. | Cần hoàn thiện | Huy | server/tests/Feature/AuthTest.php, PermissionTest.php
29 | 4.3 Xây dựng kịch bản kiểm thử cho Ngân hàng câu hỏi, Soạn đề & Khảo thí | Đã kiểm thử logic sinh đề ma trận tỷ lệ và tính điểm tự động; tỷ lệ khớp điểm số đạt 100% trên tập dữ liệu thử nghiệm. | Cần kiểm tra trường hợp thí sinh nộp bài muộn hơn deadline_at do độ trễ đường truyền mạng internet. | Quy định độ trễ ân hạn (grace period) 5 giây trên server trước khi từ chối bài làm nộp muộn. | Kiểm thử trường hợp câu hỏi có công thức KaTeX phức tạp hiển thị trên phòng thi. | Cần hoàn thiện | Huy | server/tests/Feature/ExamAttemptTest.php, QuestionTest.php
30 | 4.4 Kiểm thử chức năng tích hợp End-to-End (E2E Integration Testing) | Đã thực hiện kịch bản E2E hoàn chỉnh: Giảng viên phân công đề -> Sinh viên vào thi -> Chấm điểm tức thời -> Xuất bảng điểm. | Quy trình kiểm thử thủ công tốn nhiều thời gian và khó bao quát hết các ca biên (edge cases). | Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động E2E bằng Cypress/Playwright chạy trên CI/CD pipeline. | Chạy kiểm thử tích hợp lặp lại sau mỗi bản sửa lỗi (regression). | Cần hoàn thiện | Huy | Cypress / Playwright E2E test scripts, Integration test logs
31 | 4.5 Kiểm thử an toàn bảo mật, chống gian lận & Tải đồng thời (Stress Test) | Đã rà soát bảo mật mã nguồn: không có lỗ hổng SQL Injection (Eloquent ORM), đã có CSRF/XSS protection và Sanctum auth. | Chưa có báo cáo chính thức về kiểm thử tải đồng thời (Stress Test) 200 thí sinh trên môi trường triển khai thực tế. | Sử dụng k6 / Apache JMeter viết kịch bản giả lập 200 virtual users đồng thời bắt đầu và nộp bài thi. | Phân tích biểu đồ phản hồi hệ thống và tối ưu hóa pool kết nối MySQL. | Cần hoàn thiện | Châu | JMeter / k6 load test scripts, Security vulnerability report
32 | 4.6 Ghi nhận, phân loại và tái kiểm thử xử lý lỗi (Bug Tracking & Regression) | Đã ghi nhận, phân loại và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình tích hợp; tỷ lệ lỗi blocker đã được xử lý 100%. | Cần hệ thống theo dõi lỗi chuyên nghiệp tập trung để cả 5 thành viên cùng cập nhật trạng thái lỗi. | Sử dụng GitHub Issues kết hợp nhãn phân loại (severity, component) để theo dõi tiến độ sửa lỗi. | Chạy vòng kiểm thử hồi quy cuối cùng trước khi chuyển sang giai đoạn triển khai. | Cần hoàn thiện | Huy | Bug tracking spreadsheet, GitHub Issues / PRs review
5. Triển khai, Vận hành & Bàn giao
33 | 5.1 Chuẩn bị hạ tầng môi trường máy chủ (Nginx, PHP 8.2 FPM, MySQL) | Đã chuẩn bị đầy đủ cấu hình môi trường chạy dự án: file docker-compose, hướng dẫn cài đặt và thiết lập biến môi trường. | Cần cấu hình tối ưu PHP-FPM process manager (pm.max_children) để máy chủ không bị cạn bộ nhớ RAM khi tải cao. | Điều chỉnh thông số pm = dynamic, pm.max_children = 50, pm.start_servers = 10 phù hợp cấu hình RAM máy chủ. | Cài đặt chứng chỉ SSL Let's Encrypt tự động gia hạn. | Cần hoàn thiện | Huy | docker-compose.yml, server/.env.example, deploy scripts
34 | 5.2 Thực thi Migration CSDL, Seed dữ liệu ban đầu & Smoke Test | Đã thực thi 42 file migration CSDL và seed dữ liệu chuẩn hóa cho ma trận quyền RBAC v2, tài khoản Admin mặc định. | Cần kịch bản rollback an toàn khi migration gặp sự cố trên môi trường production. | Tự động tạo bản snapshot sao lưu CSDL trước mỗi lần chạy migration. | Thực hiện Smoke Test kiểm tra các endpoint cốt lõi sau khi hoàn tất migration. | Cần hoàn thiện | Huy | server/database/seeders/DatabaseSeeder.php, RolePermissionSeeder.php
35 | 5.3 Tổ chức kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) & Bàn giao hệ thống | Đã lên kịch bản UAT cho buổi nghiệm thu thử nghiệm với 30 sinh viên và 3 giảng viên tham gia. | Cần chuẩn bị phòng máy thực hành để người dùng trải nghiệm đồng thời hệ thống trong điều kiện thực tế. | Đăng ký phòng máy tính của trường hoặc tổ chức buổi UAT trực tuyến qua Google Meet. | Tổng hợp biên bản góp ý UAT để hoàn thiện hệ thống. | Cần hoàn thiện | Quy | UAT Sign-off document, User feedback survey logs
36 | 5.4 Biên soạn và bàn giao hướng dẫn sử dụng theo 3 vai trò (SV, GV, QTV) | Đã có tài liệu kỹ thuật API và phân quyền trong repo; đang hoàn thiện hướng dẫn sử dụng có hình ảnh minh họa chi tiết. | Tài liệu hướng dẫn cần dễ hiểu, trực quan, có video ngắn hướng dẫn thao tác làm bài thi trực tuyến cho sinh viên. | Bổ sung ảnh chụp màn hình từng bước và quay video clip 2 phút minh họa thao tác thi cho sinh viên. | Xuất bản tài liệu định dạng PDF gửi cho các bên liên quan. | Cần hoàn thiện | Quy | docs/user-guide-student.md, user-guide-teacher.md, user-guide-admin.md
37 | 5.5 Thiết lập nhật ký giám sát hệ thống (Logging) & Cảnh báo vận hành | Đã cấu hình kênh logging daily cho Laravel, ghi nhận đầy đủ stack trace lỗi ngoại lệ và sự kiện vi phạm thi. | Tệp log có thể phình to nhanh chóng làm đầy dung lượng ổ cứng máy chủ sau thời gian dài vận hành. | Cấu hình logrotate tự động nén và xóa các tệp log cũ hơn 14 ngày. | Tích hợp webhook thông báo lỗi khẩn cấp về kênh Telegram của nhóm kỹ thuật. | Cần hoàn thiện | Huy | server/config/logging.php, logrotate configuration
38 | 5.6 Xây dựng quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ (Backup & Recovery) | Đã viết script mysqldump tự động sao lưu cấu trúc và dữ liệu CSDL hàng ngày, nén tệp tar.gz có mật khẩu. | Cần thực nghiệm phục hồi dữ liệu trên môi trường thử nghiệm để đảm bảo file backup không bị hỏng. | Thiết lập lịch trình thử nghiệm phục hồi tự động hàng tuần trên máy chủ phụ. | Đẩy các bản backup lên dịch vụ lưu trữ đám mây an toàn (Google Drive / S3). | Cần hoàn thiện | Châu | scripts/backup-mysql.sh, backup-retention.conf
39 | 5.7 Đo lường hiệu năng và Tối ưu hóa hệ thống (Tối ưu SQL, Caching, Bundle) | Đã tối ưu hóa eager loading giảm thiểu triệt để vấn đề N+1 query trong Eloquent; cấu hình chunk splitting cho React bundle. | Kích thước bundle JavaScript ban đầu có thể lớn nếu chưa áp dụng Lazy Loading cho tất cả các trang. | Sử dụng React.lazy kết hợp Suspense cho toàn bộ các route admin và kết quả thi. | Chạy Google Lighthouse đo lường điểm số hiệu năng Core Web Vitals. | Cần hoàn thiện | Châu | database indexes migrations, vite.config.ts chunk splitting
40 | 5.8 Hoàn tất nghiệm thu kỹ thuật và Các thủ tục pháp lý đề tài | Đã hoàn thiện trọn vẹn bộ hồ sơ 6 sheet Excel chuẩn đề tài Quản lý dự án CNTT và tài liệu phân tích nghiệp vụ. | Cần hoàn thiện chữ ký xác nhận của toàn bộ 5 thành viên Nhóm 18 và biên bản chấm điểm của Giảng viên hướng dẫn. | In ấn báo cáo hoàn chỉnh, chuẩn bị slide thuyết trình và đóng gói đĩa CD / link GitHub mã nguồn nghiệm thu. | Tiến hành bảo vệ đồ án trước Hội đồng chấm thi môn học. | Cần hoàn thiện | Quy | outputs/Nhom_18_QuanLyThiTracNghiem_PhanTichNghiepVu_MaNguon.xlsx
6. Đối chiếu chức năng theo vai trò & Phân hệ cốt lõi (Rà soát toàn bộ mã nguồn)
41 | Sinh viên — Không gian học tập, lớp học phần và tài liệu | Đã hiện thực giao diện và API tham gia lớp bằng Invite Code, xem danh sách lớp đã tham gia, xem chi tiết môn học, giảng viên phụ trách, bảng tin thông báo và tải tài liệu học tập. | Cần hoàn thiện thông báo đẩy khi có tài liệu mới tải lên lớp học phần. | Tích hợp broadcast event Laravel Echo qua Websocket/Pusher. | Kiểm thử toàn diện luồng tham gia lớp và tải tài liệu trên môi trường staging. | Có trong mã nguồn | Nhóm 18 | Frontend: client/src/features/classrooms (CoursePage, CourseElement); Backend: CourseGroupController, CourseGroupMaterialController; DB: course_groups, course_group_materials
42 | Sinh viên — Khảo thí trực tuyến, làm bài thi và nộp bài | Đã hiện thực luồng làm bài trực tuyến: Khởi tạo lượt thi qua lockForUpdate, tính deadline_at theo giây, đồng hồ đếm ngược, lưu câu trả lời ngầm, cảnh báo đổi tab (TAB_BLUR), nộp bài tự động khi hết giờ và chấm điểm tự động tức thời. | Cần chuyển tác vụ chấm điểm sang hàng đợi (Queue Job) khi số lượng thí sinh nộp bài lớn. | Cấu hình Laravel Queue Worker xử lý background job chấm điểm. | Kiểm thử tải đồng thời (stress test) 200 thí sinh nộp bài cùng lúc. | Có trong mã nguồn | Nhóm 18 | Frontend: client/src/features/assessments (DoTestPage, ExamDoing, ResultDoTestPage); Backend: ExamAttemptStartService, ExamAttemptSubmissionService; DB: exam_attempts, exam_attempt_answers, exam_attempt_logs
43 | Giảng viên — Quản lý lớp học phần, roster và tài liệu | Đã hiện thực tạo lớp học phần theo môn được phân công, tự động sinh mã mời (Invite Code), reset mã mời, quản lý danh sách sinh viên, import/export danh sách sinh viên qua Excel, đăng tài liệu và thông báo. | Tệp Excel import sinh viên cần chuẩn hóa định dạng thông báo lỗi chi tiết từng dòng sai sót. | Sử dụng Maatwebsite/Excel với WithValidation và Failure callback. | Bổ sung hướng dẫn định dạng file mẫu Excel trên giao diện. | Có trong mã nguồn | Nhóm 18 | Frontend: CourseGroupPage, CourseGroupStudentPage; Backend: CourseGroupRosterService, CourseGroupMaterialService; DB: course_groups, course_group_students
44 | Giảng viên — Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và độ khó | Đã hiện thực soạn thảo câu hỏi rich text/LaTeX/công thức toán, chèn ảnh, thiết lập phương án A/B/C/D, phân loại theo môn học phụ trách, chương và độ khó; Hỗ trợ kho cá nhân (Private) và kho dùng chung (Public), sao chép câu hỏi public vào kho riêng. | Chưa hỗ trợ nhập câu hỏi hàng loạt từ file Word (.docx) hoặc Excel (.xlsx). | Xây dựng parser nhận diện format chuẩn câu hỏi trắc nghiệm từ file Word. | Phát triển module QuestionImportService ở giai đoạn mở rộng. | Có trong mã nguồn | Nhóm 18 | Frontend: client/src/features/question-bank (QuestionBankPage); Backend: QuestionService, QuestionAnswerSynchronizer; DB: questions, answer_options, difficulties
45 | Giảng viên — Soạn thảo đề thi, cấu hình và giao bài | Đã hiện thực 2 chế độ tạo đề: Thủ công (chọn từng câu) và Tự động theo ma trận tỷ lệ chương và độ khó; Cấu hình thời lượng thi, đảo đề (shuffle_questions, shuffle_answers), xem điểm, xem đáp án, cảnh báo chuyển tab; Giao đề thi cho nhiều lớp học phần. | Cần cơ chế cảnh báo khi ngân hàng câu hỏi không đủ số lượng theo ma trận yêu cầu. | Validate số lượng câu hỏi trước khi chạy thuật toán ngẫu nhiên. | Hoàn thiện giao diện xem trước đề thi sau khi sinh tự động. | Có trong mã nguồn | Nhóm 18 | Frontend: TestFormPage, AddQuestionTestPage, TestDetailPage; Backend: ExamCreationService, ExamQuestionSelectionService; DB: exams, exam_configurations, exam_questions, exam_assignments
46 | Giảng viên — Sổ điểm, kết quả thi và thống kê phổ điểm | Đã hiện thực xem bảng điểm tổng hợp của lớp học phần theo từng bài thi, xem chi tiết bài làm của sinh viên, xem nhật ký vi phạm chuyển tab và xuất bảng điểm ra tệp Excel. | Cần bổ sung biểu đồ phân tích tỷ lệ trả lời đúng từng câu để đánh giá độ khó thực tế của câu hỏi. | Xây dựng component ItemAnalysisChart hiển thị phổ câu hỏi. | Nâng cấp giao diện xem nhật ký gian lận với mốc thời gian chi tiết. | Có trong mã nguồn | Nhóm 18 | Frontend: ResultPage, ExamReviewModal; Backend: DashboardController, ExamAttemptReviewService; DB: exam_attempts, exam_attempt_answers, exam_attempt_logs
47 | Quản trị viên — Người dùng, phân quyền RBAC v2 và danh mục | Đã hiện thực quản lý danh sách người dùng, khóa/mở khóa tài khoản, reset mật khẩu; Ma trận phân quyền vai trò (Role Matrix) theo từng action nguyên tử; Cấu hình ngoại lệ phân quyền cá nhân (User Overrides); Quản lý môn học, chương, độ khó và phân công giảng dạy cho giảng viên. | Cần cơ chế cache quyền bằng Redis để tăng tốc độ truy vấn API. | Cache permissions theo userId trong 30 phút, flush cache khi cập nhật quyền. | Viết script tự động đồng bộ danh sách permissions khi thêm controller mới. | Có trong mã nguồn | Nhóm 18 | Frontend: UserPage, PermissionMatrixPage, SubjectPage, AssignmentPage; Backend: RoleController, PermissionAdministrationController, SubjectController; DB: users, roles, functions, permissions, permission_details
48 | Dùng chung — Xác thực, OTP email và quản lý phiên đa thiết bị | Đã hiện thực đăng nhập credentials, đăng ký tài khoản sinh viên với OTP email, quên mật khẩu OTP email, đăng nhập Google OAuth; Quản lý phiên làm việc trong auth_sessions, thu hồi phiên từ xa khi đổi mật khẩu hoặc bị khóa tài khoản. | Môi trường dev cần cơ chế log mã OTP ra storage/logs khi chưa cấu hình SMTP. | Kiểm tra APP_ENV = local để ghi log OTP phục vụ kiểm thử nhanh. | Cấu hình rate limiter chặn spam request OTP tối đa 3 lần/phút. | Có trong mã nguồn | Nhóm 18 | Frontend: LoginPage, RegisterPage, ForgotPasswordPage; Backend: AuthController, AuthOtpService, AuthSessionService, GoogleOAuthService; DB: users, otps, auth_sessions